## Приложение 1

# Мероприятия и финансирование муниципальной программы                                                                                                                                                                                      по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений                                                                                                                                                                      за 2016 год

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховской районном муниципальном образовании на 2014 -2017 годы» |
| --- |
| Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы/подпрограммы Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования |
| Сведения о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | Местный бюджет на 2016 год (тыс. руб.) | Прочие источники на 2016 год (тыс. руб.) | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 2016 год |
|  |  |  | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ через реализацию информационно - пропагандистской кампании. |
|  | Публикация в средствах массовой информации статей, пропагандирующих здоровый образ жизни, освещающих профилактические мероприятия на территории муниципального образования | 0,0 | ежемесячно | ежемесячно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Публикации в газете «Моё село, край Черемховский»: - 14.01.2016 г. №1 (564) "Спортивный год открыт", "10 лет нашему хоккею", "Волейбольный старт наступившего года" - 21.01.2016г. №2 (565) "Подарки от Деда Мороза", "Новогодняя сказка", "Зерновская школа- победитель", "Наши хоккеисты- лучшие среди сельских поселений!", "Квест-игра памятники Черемхово" - 28.01.2016г. №3 (566) "Большой лед-2016!", "Баскетбольные старты" - 04.02.2016 г. №4 (567) «Серебро дороже золота», «Открытия и достижения новой «Студзимы». - 11.02. 2016 г. №5 (568) «Жаркий снег» - 25.02.2016 г. №6 (569) «Человек жив, пока жива память о нем!», «Играли друзья- соперники», «Без родителей- ни- ни» - 03.03.2016г. №8 (571) с 22.00 до 6.00 «Комендантский час», «Чемпионы среди лыжников». - 10.03.2016г. №9 (572) «Спортивный день в Михайловке», «Лыжный марафон длиною в 30 лет», «Достойная смена», «Дорожная битва». - 17.03.2016г. №10 (573) «Метелица-2016г.», «Ориентирование на лыжах», «90-летию района- 900 километров», «Голуметское путешествие», «Железная дорога полна смертельных опасностей». - 31.03.2016 г. №12 (575) «Поле битвы под звуки оркестра», «Патриотическое воспитание: что в приоритете?», «Объединить усилия в борьбе с наркоманией». - 07.04.2016 г. №13 (576) «Золотой дубль «Сибири»; «Комендантский час» для детей перешел на летнее время»; - 14.04.2016 г. №14 (577) «Победители «Дельфины»; «Выбираем скандинавскую ходьбу»; «Большие гонки»; - 28.04.2016 г. №16 (579) «Алкоголь-под контролем»; «Как мы день здоровья отметили»; «Повышенное внимание - семьям из «группы риска»; - 05.05.2016 г. №17 (580) Соревновались школьники- легкоатлеты» -26.05.2016 г. №20 (583) «Будущее за молодежью!»; «Говорим «Да!»; «Путешествие в «Океан»; -02.06.2016 г. №21 (584) «Безопасное колесо-2016»; «Золото ГТО»; «Экскурсия в воинскую часть»; «Жизнь без риска»; «Путешествие в лето»; «Велотуриада-2016»; - 09.06.2016 г. №22 (585) «Крылья за безопасность на дорогах»; «За зеленую природу»; - 16.06.2016 г. №23 (586) «Праздник «Непосед»; «Только с родителями»; «Сказочная страна детства»; «Неповторимая пора». 30.06.2016 г. №25 (588) «Туристическая пятидневка в районе», «Светит солнышко». - 07.07.2016 г. №26 (589) «В районе теперь шесть десятков охлопковцев». - 14.07.2016 г. №27 (590) «Первые итоги оздоровительной компании», «Голуметцы против алкоголизма», «Спортивным инициативам - поддержка». - 11.08.2016 №31 (594) «В канун дня физкультурника», «Коротко о важном», «Проблема, которая не дремлет ни минуты», «Уважаемые родители», «Правильный образ жизни». - 18.08.2016 г. №32 (595) «Форум молодых, неравнодушных», «Зарядка со стражем порядка». - 25.08.2016 №33 (596) «Новые открытия в районном спорте», «Полиция предупреждает: Сообщи где торгуют смертью!», «В Черемхово сотрудники полиции задержали предполагаемого сбытчика наркотических средств». - 8.09.2016 г. №35 (598) «Мик запустила акцию», «Новая спортивная традиция- мини футбол в авторитете»; - 15.09.2016 г. №36 (599) «Школьный турслет», «Кросс нации»; - 22.09.2016 г. №37 (600) «Кросс и физкультура каждому», «Это дело заразительное», «Расставаться не хотелось», «Школьный турслет», «Воспитывая патриота»; - 20.10.2016 г. №41 (604) «Сожгли дурман-траву»; - 27.10.2016 г. №42 (605) «Фестиваль лучших добровольцев», «Спортивные баталии»; - 07.11.2016 г. №45 (610) «Мир, труд, спорт, или как воспитать патриота»; - 24.11.2016 г. №46 (609) «Хоккей в районе на подъем!»; - 01.12.2016 г. №47 (610) «Темнота-враг молодежи», «Работа с молодежью в приоритете», «Запрет на алкоголь», «Права ребенка- обязанности родителей», «Каждую семью- под контроль». |
|  | Создание, распространение печатных материалов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | 40,0 | постоянно | постоянно | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | - | - | Распространены: - браслеты «Молодежь! Мечтай! Стремись! Создавай!»- 100 шт. - брелоки «Горячая линия»- 90 шт. - магниты «Я люблю спорт» - 132 шт. - плакаты «Куришь спайс? Ты следующий?»- 50 шт. - наклейки «Проверено. Здесь продают алкоголь» - 50 шт. - наклейки «Проверено. Здесь не продают алкоголь» - 100 шт. - листовки «Родители! Внимание!»-300 шт. - брошюры «ОГКУ ЦРН «Воля»- 80 шт. - плакаты «Это должен знать каждый»- 30 шт. - листовки «Курение- вред»- 121 шт. - листовки по профилактике туберкулеза- 500 шт. - лефлет для детей по профилактике туберкулеза- 500 шт. |
|  | Демонстрация видеороликов, видеофильмов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Продемонстрированы были такие видеоролики: «Сумей сказать нет», «Курение», «Выбираю жизнь», «Алкоголь и алкогольная зависимость», «Полуфабрикаты смерти», «Точка не возврата», «Героин. Ветер с юга», «Афганский будильник», «Последний номер», «За здоровый образ жизни», «Реклама которую не покажут по ТВ», «Тайна табачного дыма» с целью профилактики социально-негативных явлений в школах. |
| 2 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании в Черемховском районном муниципальном образовании. |
|  | Проведение семинаров, тренингов, лекций, конференций среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Организовано 34 тренинга (с. Новогромово, с. Верхний Булай, с Онот, с. Парфеново, р.п. Михайловка, с. Голуметь, с. Зерновое, с. Лохово) на темы: «О вредных привычках в шутку и в серьез», «Выбери здоровье», «Профилактика зависимостей, наркомания», «Плюсы и минусы отказа от предложения попробовать наркотические средства и психотропные вещества», «Наркотики и общество», «Зависимость от наркотиков», «Нужно ли легализовать наркотики», «Горькая правда о горьком пиве», «Древо успеха», «Алкоголизм. Пивной алкоголизм», «Юридическая ответственность за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков», «Что такое наркомания», охват составил 377 чел. Проведено 18 бесед (с. Узкий Луг, с. Новогромово с. Зерновое, с. Голуметь, с. Лохово, п. Михайловка, с. Парфеново, с. Рысево) на темы: «Дай свое обещание в борьбе со СПИДом», «Что вы знаете об…», «Поговорим о табаке», охват составил 342 чел. Проведено 7 кинолекторий (с. Рысево, с.Алехино, с. Лохово, с. Новогромово, с. В. Булай), охват составил 177 чел. Проведено 2 флеш-моба (с. Новогромово, с. Алехино), охват 36 чел. Проведено 3 викторины (с. Алехино, с. Узкий Луг), охват составил 55 чел. Проведено 3 круглых стола (с. Новогромово, с. Парфеново) охват составил 95 чел. |
|  | Проведение акций, направленных на профилактику наркомании и других социально-негативных явлений среди населения | 40,0 | ежеквартально | ежеквартально | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | Организовано 4 районные молодежные акции: 1) «Молодежь! Мечтай! Стремись! Создавай!», на базе общеобразовательного учреждения с. Рысево (приняли участие молодежь с. Рысево, с. Алехино, с. Балухарь, с. Новогромово), охват составил 120 чел. Акция прошла совместно со специалистами ОДН, КДН и ЗП, фельдшером-наркологом, педагогами ОГОУ СПО «Черемховский педагогический колледж». Прошло тестирование обучающихся на диагностическом комплексе «Лира-100» на употребление наркотических средств и психотропных веществ. 2) «Наше здоровье – в наших руках!» на базе общеобразовательного учреждения с. В. Булай (приняли участие молодежь с. Рысево, с. Алехино, с. Новогромово, с. Бельск, с.В.Булай), охват составил 110 чел. Акция прошла совместно с сотрудниками ГИБДД, пожарного надзора, педагогами ОГОУ СПО «Черемховский медицинский колледж», с представителями общественной организации «Здоровое поколение». Прошло тестирование обучающихся на диагностическом комплексе «Лира-100» на употребление наркотических средств и психотропных веществ. 3) Акция «День трезвости» на базе МКОУ СОШ с. Парфеново, охват составил 20 человек. 4) Акция «Жизнь прекрасна! Не рискуй напрасно!» на базе МКОУ СОШ №3 п. Михайловка, охват составил 110 человек. |
|  | Проведение мероприятий для родителей, направленных на предупреждение наркомании и других социально-негативных явлений среди несовершеннолетних | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Проведено 17 лекций (с. Парфеново, с. Алехино, с. Новогромово, р.п. Михайловка, с.Онот, с. Лохово, с. Рысево) на темы: «Курение и дети», «Что такое наркозависимость у детей и подростков», «Алкоголь и дети», «Наркомания и алкоголизм в детском и подростковом возрасте», «Семейные конфликты» с использованием ролевой игры «Конфликт», «Как защитить ребенка от наркотиков». Охват составил 240 чел. |
|  | Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | На территории Черемховского районного муниципального образования ведется банк данных волонтеров, который насчитывает 130 чел. Организованы совместные профилактические мероприятия с детскими и молодежными общественными объединениями: молодежно-спортивным общественным движением Черемховского районного муниципального образования "Шаг вперед", общественной детско-юношеской гражданско-патриотической организацией Черемховского района "Выбор". Было проведено 9 тренингов на темы: «Добровольческое движение», «Компьютерная аддикция», «Критическое осмысление рекламы табачных изделий» Охват составил 96 чел. |
|  | Поддержка деятельности общественных наркопостов в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Наркопосты осуществляют деятельность на базе 21 общеобразовательной организации и организовывают следующие мероприятия: - акции; - классные часы; - встречи со специалистами; - дни здоровья, спортивные соревнования, эстафеты; - конкурсы рисунков, плакатов, проектов; - тестирование; - интеграции тем здоровья в учебные дисциплины. |
|  | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с детьми «группы риска» | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Беседы с детьми «группы риска» (с. Новогромово, с. Парфеново, р.п. Михайловка, с. Рысево, с.Голуметь, с. Онот, , с. Алехино, с.Узкий Луг)- 18 индивидуальных занятий, с охватом 26 чел. и 9 тренингов с охватом 36 чел. на темы: «Мир без никотина», «Алкоголь и молодежь», «Подростковый алкоголизм», «Курение форма самоотравления», «Твой выбор», «Наркотики. Административная и уголовная ответственность», «Плюсы и минусы отказа от предложения попробовать наркотики», «Как сказать «нет» и не потерять друзей», «Курение – почему это опасно», «Сегодня модно быть здоровым», «Профилактика зависимостей, наркомании», «Выбери здоровье». |
|  | Организация рейдов по соблюдению правил продажи алкогольной продукции несовершеннолетним | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Совместно с сектором развития торговли и бытового обслуживания администрации Черемховского районного образования проведены рейды по соблюдению Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В рамках областной акции «Алкоголь под контролем» были проверены торговые точки в с.Новостройка, с.Н.Иреть, с.Голуметь, с.Нены в ходе рейда на продавцов было составлено 4 административных протокола. |
|  | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | 0,0 | Июнь-август | Июнь-август | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | В летнее время проведено: 1) Акция «Волонтеры детям» (с. Алехино), охват 60 чел. 2) Акция «Чистый берег» (заимка Невидимово с. Н.Иреть), охват 30 чел. 3) Кинолекторий «Первая проба» (с. Узкий Луг), охват 15 чел. 4) День «Непосед» (п. Михайловка), охват 110 чел. 5) Беседа «Осторожно, СПИД» (с. Онот), охват 12 чел. 6) Викторина «ВИЧ инфекция» (с. Балухарь), охват 12 чел. 7) Акция «Неповторимая пара» (с. Бельск), охват 35 чел. 8) Беседа на тему «Уголовный кодекс о наркотиках» (с. Узкий Луг), охват 16 чел. 9) Акция «Сказочная страна детства» (п. Михайловка), охват 30чел. 10) Спортивно-развлекательные эстафеты «Веселые старты» (с. Новогромово), охват 15 чел. 11) Кинолекторий на тему: «Действие дезоморфина» (с.Новогромово), охват 15 чел. 12) Спортивно-развлекательная эстафета «Все лучшее детям» (с. Парфеново), охват 25 чел. 13) Акция «День здоровья» (с. Рысево), охват 30 чел. 14) Флеш-моб «Скажем спорту Да!» (п. Михайловка), охват 15 чел. 15) Кинолектория «Профилактика алкоголизма» (п. Михайловка), охват 11 чел. 16) Викторина «Если хочешь быть здоров» (с. Зерновое), охват 16 чел. 17) Игровая программа- викторина «АБВГДейка» (п. Михайловка), охват 35 чел. 18) Районо - спортивный марафон «Семейные старты» (с. Парфеново), охват 15 чел. Всего в летнее время охвачено 497 чел. |
|  | Санитарно-просветительная работа медицинских работников среди населения с целью профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Фельдшер-нарколог ОГБУЗ «Михайловская больница» проводит индивидуальные беседы с подростками, участвует в родительских собраниях и профилактических мероприятиях. За 2016 год консультантом реабилитационного центра «Воля» проконсультировано около 50 человек на базе ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая больница». Отправлено в реабилитационный центр «Воля» на реабилитацию 5 пациентов, ни один пациент в центр не явился. |
|  | Участие в областных конкурсах программ, социально-значимых проектов с привлечением общественных объединений | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Совместно с МСОД ЧРМО «Шаг вперед» подготовлен социально – значимый проект «Мир ярче в движении», направленный на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение летней занятости подростков. Проект отправлен на конкурс «Ярмарка общественных инициатив». Члены общественного движения «Шаг вперед», детская общественная организация «Выбор» с. Онот реализовали проект «Тепло в дар». Проект направлен в ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи». МСОД ЧРМО «Шаг вперед» приняло участие в реализации проекта ИРО МОО «Российские строительные отряды» «Снежный десант. Байкал 2016 г.». На Федеральный конкурс значимых проектов направлено два проекта от МСОД ЧРМО «Шаг вперед»:1 граноператор «Российский союз молодежи», 2 граноператор «Лига здоровья нации». Заявки на Всероссийский конкурс «В ритме жизни» подали две заявки. |
|  | Участие специалистов в областных конференциях, семинарах по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Региональный специалист ОГКУ «ЦПН» приняла участие в апреле 2016 г. в семинаре региональных специалистов в г. Иркутске. Участие регионального специалиста ОГКУ «ЦПН» Прониной Ю.В. и начальника отдела молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования Добрачевой О.Н. в комплексе вебинаров БФ «Нарком». Совместно с волонтерами региональный специалист ОГКУ «ЦПН» принял участие в семинаре по ВИЧ-инфекции в г. Усолье-Сибирском. Региональный специалист ОГКУ «ЦПН» приняла участие в декабре 2016 г. в методическом семинаре для субъектов профилактики с целью обобщения и внедрения положительного опыта работы общественных объединений по вопросам противодействия распространению наркомании в Иркутской области. |
| 3 | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди несовершеннолетних. |
|  | Проведение консультаций для родителей по вопросу проведения тестирования обучающихся, в целях выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Проведены консультации для родителей по вопросу проведения тестирования обучающихся, в целях выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в 21 общеобразовательной организации. |
|  | Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на выявление уровня наркотизации | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | На базе общеобразовательных организаций прошло социально-психологическое тестирование в два этапа. В первом этапе приняли участие 1044 обучающихся. Во втором этапе охват составил 85 обучающихся. По результату тестирования были выявлены 4 обучающихся с положительным результатом. |
|  | Организация мероприятий (медицинский осмотр) на предмет употребления наркотических средств среди обучающихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи | 0,0 | В течение года | В течение года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Разработан порядок организации мероприятий (медицинский осмотр) на предмет употребления наркотических средств среди обучающихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи. |
|  | Приобретение диагностического прибора «Лира-100» и экспесс-тестов, с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ | 296,4 | 2 квартал | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | Во 2 квартале 2015 г. был приобретен диагностический прибор «Лира-100». В 2016 году приобретено 32 экспесс-теста для выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ. |
| 4 | Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области. |
|  | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию проводит ОГБУЗ «Черемховская психиатрическая больница». |
| 5 | Предотвращение вовлечения населения муниципального образования в употребление и распространение наркотических веществ каннабисной группы. |
|  | Проведение мониторинга по выявлению территорий с дикорастущей коноплёй | 0,0 | 2 квартал | 2 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | По результатам мониторинга очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Черемховского районного муниципального образования выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли общей площадью 29,41 га. |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на уничтожение очагов дикорастущей конопли | 0,0 | 2,3 квартал | 2,3 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Отделом сельского хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Иркутской области о выделении 110 литров гербицидов на уничтожение дикорастущей конопли. |
| 6 | Прогнозирование развития наркоситуации на территории Черемховского районного муниципального образования, анализ деятельности в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. |
|  | Формирование электронной системы мониторинга наркоситуации и банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Черемховском районном муниципальном образовании | 0,0 | ежеквартально | ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Формирование электронной системы мониторинга наркоситуации и банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Черемховском районном муниципальном образовании осуществляется ежеквартально. |
|  | Формирование ежегодного паспорта наркоситуации в Черемховском районном муниципальном образовании | 0,0 | ежеквартально | ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Формируется ежегодный паспорт наркоситуации в Черемховском районном муниципальном образовании за 2016 год. |
|  | Организация социологических опросов по определению уровня распространения, употребления наркотических и психотропных веществ | 0,0 | ежеквартально | ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Региональным специалистом ОГКУ «ЦПН» на базе МКОУ СОШ с.Рысево проведен социологический опрос среди учащихся «Как вы относитесь к проблеме наркомании», в котором приняло участие 120 чел. На базе образовательной организации с.В. Булая проведен социологический опрос среди учащихся «Как вы относитесь к проблеме наркомании», в котором приняло участие 110 чел. Цель опроса: проверить уровень знаний о проблеме наркомании на территориях. В октябре 2016 г. на территории Черемховского района проведен социологический опрос, охват 34 человека. |
| Итого: |  | 376,4 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: | Начальник отдела молодежной политики и спорта | О.Н. Добрачева |
| Подготовил: тел. (839546) 5-51-83, e-mail: politika56@mail.ru | Региональный специалист по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ю.В. Пронина |
| Дата заполнения: |  | 15.12.2016 года. |