Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы  «Комплексные меры профилактики  злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховской районном муниципальном образовании на 2014 -2017 гг.»   в целом за 2016 год

1 Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле:

| № п.п. | Показатель результативности | Ед.изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение ожидаемого результата реализации МП (Ф) | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации МП (О) | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | Шт. | 2 000 | 2 053 | 1,02 | + 53 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике социально-негативных явлений | Шт. | 140 | 142 | 1,01 | + 2 |
| 3 | Удельный вес численности несовершеннолетних и молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений | % | 40 | 38 | 0,9 | - 2 Проведение мероприятий, направленных на индивидуальную и групповую работу с подростками |
| 4 | Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях по выявлению употребления наркотических средств | чел | 300 | 300 | 1 | - |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации МП за отчетный период | 3,93 |  |
| Уровень достигнутых результатов реализации МП в целом (УО) | 0,9 |  |

УО = 3,93 /4 = 0,9

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

О = (2053/2000) + (142 / 140) + (28/40) + (300/300)  = 3, 93

3. Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:    ,

ФО =15,0 /20,0 = 0,75

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что муниципальная программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховской районном муниципальном образовании на 2014 -2017 гг.» имеет высокий уровень эффективности.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Отчет о ходе реализации  муниципальной программы

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами

в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 г.г.» на 1 января 2017 года

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный период | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |  |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 г.г.» | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 20,0 | 15,0 | -5,0 | 268,4 | 259,4 | -5 | Расторжение контракта по техническим причинам |
|  |  | Местный бюджет |  | 20,0 | 15,0 | -5,0 | 268,4 | 259,4 | -5 |  |
| 1. | Задача 1. Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ через реализацию информационно - пропагандистской кампании. | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 5 | 0 | -5 | 5,0 | 0 | -5 | Расторжение контракта по техническим причинам |
|  |  | Местный бюджет |  | 5 | 0 | -5 | 5,0 | 0 | -5 |  |
| 1.1. | Публикация в средствах массовой информации статей, пропагандирующих здоровый образ жизни, освещающих профилактические мероприятия на территории муниципального образования | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с программой |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с программой |  |
| 1.2. | Создание, распространение информационных материалов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | Всего | отдел молодежной политики и спорта | 5,0 | 0,0 | -5 | 5,0 | 0,0 | -5 | Расторжение контракта по техническим причинам |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,0 | 0,0 | -5 | 5,0 | 0,0 | -5 |  |
| 1.3. | Демонстрация видеороликов, видеофильмов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с программой |  |
| 2 | Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании в Черемховском районном муниципальном образовании. | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | - |  |
| 2.1. | Проведение семинаров, тренингов, лекций, конференций среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования, ОДН МО МВД России «Черемховский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с программой |  |
| 2.2. | Проведение акций, направленных на профилактику наркомании и других социально-негативных явлений среди населения | Всего | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования, ОДН МО МВД России «Черемховский», ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | - |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий для родителей, направленных на предупреждение наркомании и других социально-негативных явлений среди несовершеннолетних | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования, ОДН МО МВД России «Черемховский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с программой |  |
| 2.4. | Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2.5. | Поддержка деятельности общественных наркопостов в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях | Без финансирования | отдел образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2.6. | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с детьми «группы риска» | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования, ОДН МО МВД России «Черемховский, КДН и ЗП |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2.7. | Организация рейдов по соблюдению правил продажи алкогольной продукции несовершеннолетним | Без финансирования | отдел экономического прогнозирования и планирования администрации ЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2.8. | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел по культуре и библиотечному обслуживанию, отдел образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2.9. | Санитарно-просветительная работа медицинских работников среди населения с целью профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения | Без финансирования | ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», ОГБУЗ «ЧОПБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Участие в областных конкурсах программ, социально-значимых проектов с привлечением общественных объединений | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2.11 | Участие специалистов в областных конференциях, семинарах по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 3 | Задача 3. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди несовершеннолетних. | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 5,0 | 5,0 | - | 253,4 | 253,4 | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | - | 253,4 | 253,4 | - |  |
| 3.1. | Проведение консультаций для родителей по вопросу проведения тестирования обучающихся, в целях выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. | Без финансирования | отдел образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 3.2. | Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на выявление уровня наркотизации | Без финансирования | отдел образования, ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», ОГБУЗ «ЧОПБ» |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 3.3. | Организация мероприятий (медицинский осмотр) на предмет употребления наркотических средств среди обучающихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи | Без финансирования | ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», ОГБУЗ «ЧОПБ» |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 3.4 | Приобретение диагностического прибора «Лира-100» и экспресс-тестов, с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Всего | отдел молодежной политики и спорта | 5,0 | 5,0 | - | 253,4 | 253,4 | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | - | 253,4 | 253,4 | - |  |
| 4 | Задача 4. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области. | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта. |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 4.1. | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию | Без финансирования | ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», ОГБУЗ «ЧОПБ» |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 5 | Задача 5. Предотвращение вовлечения населения муниципального образования в употребление и распространение наркотических веществ каннабисной группы. | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга по выявлению территорий с дикорастущей коноплёй | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, Черемховский МРО управления ФСКН России по Иркутской области, администрации поселений ЧРМО. |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 5.2. | Осуществление мероприятий, направленных на уничтожение очагов дикорастущей конопли | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, МО МВД России «Черемховский», Черемховский МРО управления ФСКН России по Иркутской области, администрации поселений ЧРМО. |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 6 | Задача 6. Прогнозирование развития наркоситуации на территории Черемховского районного муниципального образования, анализ деятельности в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта администрации ЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 6.1 | Формирование электронной системы мониторинга наркоситуации и банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Черемховском районном муниципальном образовании | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования, Черемховский МРО управления ФСКН России по Иркутской области, МО МВД России «Черемховский», ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», ОГБУЗ «ЧОПБ» |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 6.2 | Формирование ежегодного паспорта наркоситуации в Черемховском районном муниципальном образовании | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования, Черемховский МРО управления ФСКН России по Иркутской области, МО МВД России «Черемховский», ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», ОГБУЗ «ЧОПБ» |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 6.3 | Организация социологических опросов по определению уровня распространения, употребления наркотических и психотропных веществ | Без финансирования | отдел молодежной политики и спорта, отдел образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела молодежной политики и спорта                                                                                      Т.А. Глущенко

Согласовано:

Начальник финансового управления                                                                                                               Ю.Н. Гайдук

Аналитическая записка

1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы:

Количественными результатами исполнения муниципальной программы «Комплексные меры профилактики  злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховской районном муниципальном образовании на 2014 -2017 гг.» (далее – Программа) являются:

1. Количество информационных материалов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений – 2 053 шт, что больше запланированного количества на 53 штуки.

2. Количество проведенных мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.

3. Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями.

4. Количество мероприятий по выявлению употребления наркотических средств среди несовершеннолетних – мероприятия осуществляются в соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области от 16.07.2016 года № 658 «Об утверждении сроков проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а так же в образовательных организациях высшего образования», а так же с использованием диагностического комплекса «Лира-100» для выявления психо-физического состояния человека.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию

В 2016 году было проведено 142 мероприятия (что на 2 больше, чем запланировано), однако эти мероприятия носили характер индивидуальной или групповой работы с несовершеннолетними, что позволяет проводить  качественную профилактическую работу с несовершеннолетними. В связи с этим на 2 % не достигнут показатель по удельному весу несовершеннолетних и молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений. Финансирование муниципальной программы исполнено не в полном объеме по техническим причинам (контракт был расторгнут).

4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению

Проблем в реализации мероприятий не возникало.