Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы  «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2019 годы»  в целом за 2016 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых   значений показателей муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

| № п.п. | Показатель результативности | Ед.изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение ожидаемого результата реализации МП (Ф) | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации МП (О) | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов | Шт. | 3 | 3 | 1 | - |
| 2 | Размер привлеченных внебюджетных средств | Руб. | 1 440 000,0 | 589 000,0 | 0,4 | Семья приобрела жилье, используя собственные средств. |
| 3 | Выполнение условий соглашения, заключаемого между министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и администрацией Черемховского районного муниципального образования | Шт. | 12 | 12 | 1 | - |
| 4 | Количество публикаций в средствах массовой информации о целях, задачах Программы и вопросов по ее реализации. | шт | 2 | 2 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации МП за отчетный период | 3,4 | - |
| Уровень достигнутых результатов реализации МП в целом (УО) | 0,85 | - |

О = 3,4/4 = 0,85

2. Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

УО = (3/3) + (589,0/ 1 440,0) + (12/12) + (2/2) = 3,4

3. Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:    ,

ФО = 1224,0/ 2075,0 = 0,6

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2019 годы» имеет средний уровень эффективности, необходима корректировка.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Отчет о ходе реализации  муниципальной программы

«Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2019 годы» на 1 января 2017 года

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный период | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |  |
|  | Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2019 годы» | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 2 075,0 | 1 224,0 | - 851,0 | 6 361,0 | 4 337,0 | 2 024,0 | Программа действует с 2014 до 2019 года. Семьи самостоятельно занимаются поиском жилья, внебюджетные средства рассчитываются в процентом соотношении. |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 151,2 | 151,2 | - | 660,4 | 660,4 | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 288,0 | 288,0 | - | 900,8 | 900,8 | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 195,8 | 195,8 | - | 599,8 | 599,8 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1 440,0 | 589,0 | - 851,0 | 4 200,0 | 2 176,0 | - | Семья приобрела жилье, используя 432,0 тыс. руб. собственных средств. Программа действует до 2019 года. |
| 1. | Задача 1.1. Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 2 075,0 | 1 224,0 | - 851,0 | 6 361,0 | 4 337,0 | 2 024,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 151,2 | 151,2 | - | 660,4 | 660,4 | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 288,0 | 288,0 | - | 900,8 | 900,8 | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 195,8 | 195,8 | - | 599,8 | 599,8 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1 440,0 | 589,0 | - 851,0 | 4 200,0 | 2 176,0 | - |  |
| 1.1. | Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 2 075,0 | 1 224,0 | - 851,0 | 6 361,0 | 4 337,0 | 2 024,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 151,2 | 151,2 | - | 660,4 | 660,4 | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 288,0 | 288,0 | - | 900,8 | 900,8 | - |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 195,8 | 195,8 | - | 599,8 | 599,8 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1 440,0 | 589,0 | - 851,0 | 4 200,0 | 2 176,0 | - |  |
| 1.2. | Участие в конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильём молодых семей в рамках реализации областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жильё» на 2005-2019 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2 | Задача 1.2. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также собственных средств граждан. | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашения между кредитной организацией и администрацией Черемховского районного муниципального образования. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2.2. | Заключение кредитного договора между кредитной организацией и молодой семьей – участницей Программы. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 3 | Задача 1.3. Создание и внедрение системы мониторинга за реализацией Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование списков молодых семей – участников Программы, списков детей, рожденных (усыновленных) в молодых семьях – участниках Программы. | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 3.2. | Подготовка отчетности о ходе реализации Программы. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела молодежной политики и спорта                                                                                      Т.А. Глущенко

Согласовано:

Начальник финансового управления                                                                                                               Ю.Н. Гайдук

Аналитическая записка

1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы:

Качественными результатами исполнения муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2019 годы» (далее – Программа) являются:

- Выполнение условий соглашения, заключаемого между министерством по молодежной политике Иркутской области и администрацией Черемховского районного муниципального образования – заключено в необходимый срок.

Для количественного измерения достигнутых результатов исполнения данной Программы 	использованы следующие показатели результативности:

- Количество публикаций в средствах массовой информации о целях, задачах                                                 Программы и вопросов по ее реализации – 2 статьи;

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов -3 семьи.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию

Запланированные мероприятия Программы реализованы не в полном объеме, так как семьи приобрели вторичное жилье с использованием социальной выплаты, а также используя собственных средств в размере  589,0 тыс. руб.  (из 1 440,0 тыс. руб. планируемых).

3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом

Запланированные мероприятия Программы реализованные не полном объеме влияют на оценку ее эффективности.

4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению

Необходима корректировка муниципальной программы в части показателей результативности.