Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017годы».

в целом за 2016 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек. | 240,0 | 240,0 | 1 | - |
| 2 | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | тыс. человек | 52,9 | 52,9 | 1 | - |
| 3 | Количество читателей | тыс. человек | 15,5 | 14,78 | 0,9 | Незначитель-ный отток населения. |
| 4 | Увеличение посещаемости музея | тыс. человек | 7,9 | 7,9 | 1 | - |
| 5 | Соответствие учреждений культуры модельным стандартам | Да | Да | Да | 1 |  |
| 6 | Динамика значений соотношений ср. зп. работников культуры, и ср. зп. в РФ | % | 74 | 76,69 | 1,04 | - |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 4,94 | 0 |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 0,98 | 0 |

Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности муниципальной программы определяется по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О1 = 240,0/240,0=1

О2 = 52,9/52,9 =1

О3 = 14,78/15,5= 0,95

О4 = 7,9/7,9=1

О5 = 1/1=1

О6 = 76,69/74 =1,04

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=(1+1+1+0.9+1+1,04)/6= 0,99

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

где: ФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ – объем фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

БП – объем планируемых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

ФО=735,4/735,4=1

На основании выше изложенных расчетов можно сделать вывод, что  муниципальная программа «Развития культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017годы» имеет средний уровень эффективности.

Расчет уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) оформляется согласно таблице 1.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развития культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017годы».

на «1» января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За 2016 отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017г.» | Всего |  | 735,4 | 735,4 | 0 | 4991,7 | 4991,7 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | - | - |  | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 560,4 | 560,4 | 0 | 2819,4 | 2819,4 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 175,0 | 175,0 | 0 | 672,3 | 672,3 | 0 |  |
| 1.1 | Подпрограмма (задача программы) Всего по задаче 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержки народного творчества | Всего |  | 55,0 | 55,0 | 0 | 2578,0 | 2578,0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | 800,0 | 800,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 55,0 | 55,0 | 0 | 278,0 | 278,0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Реализация государственной программы Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2017» | Всего |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области на развитие Домов культуры» | Всего | МКУК «МКЦАЧРМО» | - | - |  | 1250,0 | 1250,0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | 1000,0 | 1000,0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | 250,0 | 250,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Подпрограмма «Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области на 2013-2014г.» | Всего | МКУК «МБЧР» | - | - |  | 1000,0 | 1000,0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | 500,0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | 500,0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Организация выставок мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классов с привлечением «Союза мастеров декоративно-прикладного творчества Иркутской области» | Всего | МКУК «МКЦАЧРМО» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.3. | Создание условий для развития самодеятельного народного творчества. Проведение фестивалей, праздников, смотров, конкурсов. | Всего | МКУК «МКЦ АЧРМО» | 55,0 | 55,0 | 0 | 328,0 | 328,0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | 50,0 | 50,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 55,0 | 55,0 | 0 | 278,0 | 278,0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Участие коллективов самодеятельного народного творчества в областных, зональных конкурсов, фестивалях, выставках. | Всего | МКУК «МКЦАЧРМО» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.1.5. | Поддержка творческих коллективов, имеющих звание «Народный», чествование коллективов-юбиляров. | Всего | МКУК «МКЦАЧРМО» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма (задача программы) Всего по задаче 1.2. Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи. | Всего |  | 74,4 | 74,4 | 0 | 267,8 | 267,8 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 14,4 | 14,4 | 0 | 57,6 | 57,6 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 210,2 | 210,2 | 0 |  |
| 1.2.1 | Проведение открытых конкурсов, фестивалей, плэнеров. | Всего | МКОУДОД «ДШИ п. Михайловка» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |

| 1.2.2. | Развитие системы поддержки одаренных детей. Организация конкурсов на соискание стипендии мэра среди учащихся детской школы искусств. | Всего | МКОУДОД «ДШИ п. Михайловка» | 14,4 | 14,4 | 0 | 57,6 | 57,6 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 14,4 | 14,4 | 0 | 57,6 | 57,6 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.3. | Реализация творческих способностей детей подростков через районные конкурсы , праздники детского творчества. | Всего | МКУК «МКЦ АЧРМО» | 60,0 | 60,0 | 0 | 210,2 | 210,2 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 210,2 | 210,2 | 0 |  |
| 1.2.4. | Меры поощрения детских творческих коллективов. | Всего | МКУК «МКЦ АЧРМО» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный Бюджет-- |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - |  |  |  |
| 1.2.5. | Культурное обслуживание детей, проживающих в населенных, пунктах,не имеющих стационарных учреждений культуры. Проект «Веселый автобус -детям малых деревень» | Всего | МКУК «МКЦ АЧРМО» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма (задача программы) Всего по задаче 1.3. Предоставление ресурсов и услуг для удовлетворения потребностей граждан в МКУК « Межпоселенческая библиотека Черемховского района» | Всего | МКУК « МБЧР» | 283,2 | 283,2 | 0 | 1083,2 | 1083,2 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 283,2 | 283,2 | 0 | 1083,2 | 1083,2 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.1 | Подписка на периодические издания | Всего | МКУК « МБЧР» | 99,6 | 99,6 | 0 | 599,6 | 599,6 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 99,6 | 99,6 | 0 | 599,6 | 599,6 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - |  |  |  |
| 1.3.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Всего | МКУК « МБЧР» | 138,4 | 138,4 | 0 | 346,4 | 346,4 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 138,4 | 138,4 |  | 346,4 | 346,4 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3.3. | Организация мероприятий. | Всего | МКУК «МКЦ АЧРМО» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - |  |  |  |
| 1.3.4. | Техническое сопровождение продукта , установленного в рамках государственной программы Иркутской области « развитие культуры на 2014-2017годы» | Всего | МКУК « МБЧР» | 45,2 | 45,2 | 0 | 137,2 | 137,2 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 45,2 | 45,2 | 0 | 137,2 | 137,2 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма (задача программы) Всего по задаче 1.4 Организация деятельности музея | Всего |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий по увеличению численности посетителей музея( акции, выставки, конкурсы, конференции, экспозиции). | Всего | МКУК «Районный историко-краеведческий музей» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.4.2. | Пополнение музейного фонда. Приобретение музейных экспонатов. | Всего | МКУК «Районный историко-краеведческий музей» | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.5 | Подпрограмма (задача программы) Всего по задаче 1.5 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. | Всего | МКУК «МКЦАЧРМО» МКУК «МБЧР» | 249,5 | 249,5 | 0 | 815,3 | 815,3 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | -- |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 249,5 | 249,5 | 0 | 815,3 | 815,3 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.5.1. | Проведение капитальных ремонтов учреждений культуры. | Всего | Отдел по культуре. | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.5.2. | Обеспечение учреждений культуры звукоусилительной, светотехнической, мультимедийной аппаратурой, множительной и компьютерной техникой | Всего | Отдел по культуре. | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.5.3. | Приобретение оборудования, расходных материалов для мастерской по пошиву сценических костюмов. | Всего | Отдел по культуре. | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.5.4. | Обеспечение учреждений культуры музыкальными инструментами. | Всего | Отдел по культуре. | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.5.5. | Приобретение мебели для учреждений культуры. | Всего | Отдел по культуре. | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.5.6. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности | Всего | Отдел по культуре. | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.5.7. | Содержание передвижных учреждений культуры Автоклуб МКУК “МКЦ АЧРМО” Библиобус МКУК “МБЧР” (ГСМ, страховка техосмотр, запчасти) | Всего | МКУК «МКЦАЧРМО» МКУК «МБЧР» | 249,5 | 249,5 | 0 | 815,3 | 815,3 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 249,5 | 249,5 | 0 | 815,3 | 815,3 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.6 | Подпрограмма (задача программы) Всего по задаче 1. Формирование кадровой политики в сфере культуры. | Всего |  | 73,3 | 73,3 | 0 | 247,4 | 247,4 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 13,3 | 13,3 | 0 | 63,3 | 63,3 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 184,1 | 184,1 | 0 |  |
| 1.6.1 | Повышение квалификации специалистов через областные курсы повышения квалификации, семинары. - | Всего | МКУК «МБЧР» | 13,3 | 13,3 | 0 | 15,0 48,3 | 15,0 48,3 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 13,3 | 13,3 | 0 | 15,0 48,3 | 15,0 48,3 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.6.2 | Организация и проведение творческих семинаров, круглых столов. Конкурсы профессионального мастерства. | Всего | Отдел по культуре | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.6.3. | Чествование работников культуры в связи с Всероссийским днем работников культуры. | Всего | МКУК «МКЦАЧРМО» | 60,0 | 60,0 | 0 | 184,1 | 184,1 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 184,1 | 184,1 | 0 |  |
| 1.6.4. | Чествование работников культуры, коллективов, ветеранов труда в связи с юбилейными датами. | Всего | Отдел по культуре. | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.6.5. | Целевая подготовка специалистов для работы в сельских учреждениях культуры. | Всего | Отдел по культуре. | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |  |

Примечание: * - В случае наличия финансирования за счет одного источника данную строку следует изложить следующим образом: «Всего, за счет __________________________».

(наименование источника)

** - При отсутствии подпрограмм указываются задачи и мероприятия муниципальной программы.

Ответственный исполнитель                                                                          ___________________ (_____________________)

подпись                                                     расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления                                                             ___________________ (_____________________)                                                                                                                                                                                                                                            подпись                        расшифровка подписи

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| «Развития культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017годы». |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек. | 240,0 | 240,0 | 1 | 0 |  |
| 2 | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | тыс. человек | 52,9 | 52,9 | 1 | 0 |  |
| 3 | Количество читателей | тыс. человек | 15,5 | 14,78 | 0,9 | 0 |  |
| 4 | Увеличение посещаемости музея | тыс. человек | 7,9 | 7,9 | 1 | 0 |  |
| 5 | Соответствие учреждений культуры модельным стандартам | - | - | - | - | 0 |  |
| 6 | Динамика значений соотношений ср. зп. работников культуры, и ср. зп. в РФ | % | 74 | 76,69 | 1,04 |  |  |

Начальник отдела по культуре

И библиотечному обслуживанию                                                   Ю.Д. Главина

Аналитическая записка

1.1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы

Качественными результатами исполнения муниципальной программы «Развития культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017годы» (далее – Программа) являются:

- повышение привлекательности услуг учреждений культуры для населения, выражающееся в росте количества посещений учреждений культуры на платной и бесплатной основе;

- повышение удовлетворенности населения района услугами сферы культуры;

-  укрепление материальной базу сферы культуры, увеличение процента оснащенности учреждений культуры оборудованием и технической аппаратурой;

-  охват населения чтением.

Последовательная реализация этих мероприятий  позволила повысить активность и возможность населения участвовать в культурной жизни Черемховского районного муниципального образования.

Для количественного измерения достигнутых результатов исполнения данной Программы 	использованы следующие показатели результативности:

- «Количество посетителей культурно-досуговых  мероприятий»- 240,0 тысяч человек  за 2016 год;

- «Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» -  52,9 тысяч человек за 2016 год;

- «Количество читателей»- 14,78 тысяч человек, что на 0.72 тысяч человек меньше плановых показателей. Причиной отклонения данных показателей явился незначительный отток населения. Данное отклонение ни как не повлияло на реализацию программы в целом.

- «Увеличение посещаемости музея»- 7.9 тысяч человек;

- «Соответствие учреждений культуры модельным стандартам»- соответствует.

- «Динамика значений соотношений ср. зп. работников  культуры, и ср. зп. в РФ»- 76.69 %.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию

Запланированные мероприятия Программы реализованы полностью.

3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом

В связи с исполнением Программы в полном объёме вышеуказанный анализ не проводился

4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению

Проблем в реализации мероприятий не возникало.