Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

 оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы
«Совершенствование организации питания в образовательных организациях
на 2014-2017 годы» в целом за 2016 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jVgп/п | Показатель результа-тивности | Ед.изм. | Плановоезначениепоказателярезульта-тивности(П) заотчетныйпериод | Фактическидостигнутоезначениепоказателярезульта-тивности (Ф)за отчетныйпериод | Оценка сте-пени достиже-ния ожидае-мого резуль-тата реализа-ции муници-пальной про-граммы (О) заотчетный пе-риод | Причины от-клоненияфактическидостигнутогозначения по-казателя ре-зультативности (Ф)от его плановогозначения (П) заотчетный период |
|  | Количество образовательных организаций, системновнедряющихздоровье сберегающиетехнологии,от общей численностиобщеобразовательныхорганизаций | шт. | 22 | 22 | 1 |  |
|  | Количествообщеобразовательныхорганизаций,оснащенныхсовременнымтехнологическимоборудованием, отобщего числаобщеобразовательных организаций | шт. | 12 | 12 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемыхрезультатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 2 |  |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальнойпрограммы в целом (УО): | 1 |  |

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы (ФО) =0,90

 (Высокая эффективность)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы | Срок реа-лизации | Ответствен-ный исполни-тель муници-пальной про-граммы | Уровеньдостиг-нутыхрезультатовреализациимуници-пальнойпрограммыв целом | Коэффициентфинансовогообеспечения му-ниципальнойпрограммы(ФО) | Оценкаэффектив-ности реа-лизациимуници-пальнойпрограммы | Предложенияпо дальней-шей реализа-ции муници-пальнойпрограммы |
|  |  |  | (УО) |  | за отчетный год | за предыдущий год |  |
| Совершенствованиеорганизациипитания вобразовательных организацияхна 2014-2017ГОДЫ» | 2014-2017 | ОтделобразованияАЧРМО | 1 | 0,90 | 1 | 1 |  |

Таблица 3

Информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ за **2016** год

 Начальник отдела образования

С.К. Шаманова

 Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

 оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2017 годы»**

 «01» января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы .->(задачи программы),мероприятия | Источникифинансирования | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | За отчетный год | С начала реализациимуниципальной программы | Причиныотклоненийфактическогозначения отпланового заотчетный период |
|  |
| план | факт | откло-нение(+/-) | план | факт | откло-нение(+/-) |
| Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2917 годы» | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации,.  | 1304 | 1168,98 | 135,90 | 1574,0 | 1168,98 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 , | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 524,88 | 524,87 | 0.0 | 0,0- | 524.88 |  | : |
| местный бюджет | 780,0 | 644.10 | 135,9 | 1574,0 | 644,11 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 , | 0,0 |  |  |
|  |  |
| 1. | Комплексная модернизацияматериально-технической базышкольного питания,реконструкция и переоснащениешкольных столовых,пищеблоков, использованиеновых современных технологийприготовления пищевойпродукции | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 1056,88 | 979,93 | 0,0 | 0,0 | 1056,88 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 524,88 | 524,87 | 0,0 | 0,0 | 524,88 |  |  |
| местный бюджет | 532,00 | 455,06 | 76,94 | 0,0 | 532,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Ремонт помещений пищеблокас. Алехино (софинансирование) | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 310,00 | 310,00 | 0,0 | 0,0 | 310,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 310,00 | 310,00 | 0,0 | 0,0 | 310,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  j  | Ремонт полов в пищеблоке с.Алехино | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 126,46 | 126,46 | 0,0 | 0,0 | 126,46 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет | 126,46 | 126,46 | 0,0 | 0,0 | 126,46 |  |  |
| внебюджетные истом ни ки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы (задачи программы),мероприятия | Источникифинансирования | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | За отчетный год | С начала реализациимуниципальной программы | Причиныотклоненийфактическогозначения отпланового заотчетный период |
|  | план |  факт | откло-нение(+/-) | план | факт | откло-нение(+/-) |
|  | Приобретение оборудования дляпищеблока с. Алехине | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 15.50 | 15,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,50 | 15,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Получение положительногозаключения по пищеблоку с.Алехино | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 3,10 | 3,10 | 0,0 | 0,0 | 3,10 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет | 3,10 | 3,10 | 0,0 | 0,0 | 3,10 |  |  |
| Приобретение мебели дляобеденного зала д. Малиновка | Всего \* | Отделобразования,образовательныеорганизации | 76,94 | 0,0 | 76,94 | 0,0 | 0,0 |  | Недостаточноефинансирование |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет | 76,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Приобретение оборудования дляоснащения пищеблоков | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 524,88 | 524,88 | 0,0 | 0,0 | 524,88 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 524,88 | 524,88 | 0,0 | 0,0 | 524,88 |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Санитарно -эпидемиологическиемероприятия | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 20,3 | 18,13 | 2,17 | 830,4 | 20,3 |  | Недостаточноефинансирование |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 20,3 | 18,13 | 2,17 | 830,4 | 20,3 |  | Недостаточноефинансирование |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы (задачи программы),мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | За отчетный период | С начала реализации программы | Причины отклонения фактического от планового значения за отчетный период |
|  | план | факт | отклонение | план | факт | откло-нение(+/-) | планового заотчетный период |
|  | Дератизация | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 20,3 | 18,13 | 2,17 | 119,1 | 20,3 |  | Недостаточноефинансирование |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,1 | 0,0 |  |  |
|  | Согласования перспективногоменю | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 |  |  |
|  | Проведение санитарно-эпидемиологическихисследований | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,2 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,2 | 0,0 |  |  |
|  | Обеспечение питанием | Всего | Отдел | 227,70 | 170,91 | 56,77 | 716.6 | 91,81 |  | Недостаточное |
|  | отдельных категорийобучающихся муниципальныхобщеобразовательныхорганизаций | федеральный бюджет | образования,образовательныеорганизации | финансирование |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 227,70 | 170,91 | 56,79 | 716.6 | 170,91 |  | Недостаточноефинансирование |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Финансирование для опекаемыхдетей и детей инвалидов | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 155,20 | 145,43 | 0,0 | 0,0 | 145,43 |  | Недостаточноефинансирование |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 155,20 | 145,43 | 0,0 | 0,0 | 66,31 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Финансирование детей сограниченными возможностямиздоровья | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 72,5 | 25,48 | 0,0 | 0,0 | 25,5 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 72,5 | 25,48 | 0,0 | 0,0 | 25,48 |  | Недостаточноефинансирование |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы (задачи программы),мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Источникифинансирования | За отчетный периодС начала реализации программы | С начала реализации программы | Причины отклонения фактического от планового значения за отчетный период |
| план | факт | откло-нение(+/-) | план | факт | .отклонение |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Финансирование льготнойкатегории детей ДОУ | Всего | Отделобразования,образовательныеорганизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,6 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,6 | 0,0 |  |  |



Начальник отдела образования

С.К. Шаманова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового управления

Ю.Н. Гайдук

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №- .  | Наименование показателярезультативности | Ед.изм. | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонениефактическогозначения отпланового | Обоснованиепричинотклонения |
| -/+ | % |
| Муниципальная программа  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, системно внедряющих здоровье сберегающие технологии, от общей численностиобщеобразовательныхорганизаций | шт. | 22 | 22 | 0 | 0 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим, от общего числа общеобразовательныхорганизаций | шт. | 12 | 12 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела образования

С.К. Шаманова

Аналитическая записка

**1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы**

Качественными результатами исполнения муниципальной программы «Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2017 годы» (далее – Программа) являются:

-укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения сбалансированным питанием;

-создание рациональной, экономически эффективной системы организации обучающихся общеобразовательных организаций района;

Для количественного измерения достигнутых результатов исполнения данной Программы использованы следующие показатели результативности, измеряемые в количестве образовательных организаций:

Количество детей образовательных учреждений обеспеченных питанием в 2016 году соответствует запланированному в этот период, поэтому исполнение программы составляет 100 % . Использовано на цели обеспечения питанием в 2016 году денежных средств в размере запланированных 5 924,3 тыс. рублей.

**2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию**

Запланированные мероприятия Программы реализованы полностью.

 **3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом**

В связи с исполнением Программы в полном объёме вышеуказанный анализ не проводился

**4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению**

Проблем в реализации мероприятий не возникало.