Форма 1

**ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**Муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Лоховского муниципального образования на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z)\* | Весовой коэффи-циент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития Лоховского МО** | | | | |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей МП утвержденным документам социально-экономического развития Лоховского МО на средне- и долгосрочную перспективу | 5 | 1,0 | 5 |  |
| 1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | 0 | 1,0 | 0 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий МП** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий МП в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий МП в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | 7 | 1,0х2 | 14 |  |
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в МП в отчетном году | 5 | 1,0х2 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий МП с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий МП с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | 7 | 1,0 | 7 |  |
| 2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в МП с начала ее реализации | 0 | 1,0 | 0 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения МП** | | | | |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения МП с момента начала ее реализации | 4 | 1,0 | 4 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения МП в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования МП из бюджета поселения от запланированного объема финансирования из бюджета поселения в отчетном финансовом году | 7 | 1,0 | 7 |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий МП из бюджетов других уровней и внебюджетных источников | 0 | 1,0 | 0 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией МП, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в МП за отчетный год ее реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием МП) | 10 | 0,5 | 5 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении МП за отчетный период | 10 | 0,5 | 5 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 1,5 | 12 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 79 | Х |

\* значение критерия в баллах определяется исходя из варианта оценки согласно пункту 2 Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Интегральная оценка Муниципальной программы 79 баллов

Качественная характеристика Муниципальной программы УМЕРЕННО ЭФФЕКТИВНАЯ

Ответственный исполнитель Программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гребенщикова Н.С.