ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Саянского сельского поселения в 2020-2022 годах»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель оценки эффективности реализации Программы | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (базовый 2019 год) | Плановое значение показателя в отчетном году | Фактическое значение показателя в отчетном году | Эффектив-ность  (5/4) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | | | | | |
| 1 | Обеспечение бесперебойной работы АПС | шт. | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | Обеспечение социально неадаптированных слоев населения автономными пожарными извещателями | чел | 12 | 72 | 22 | 31% |
| 3 | Оснащение пожарным инвентарем и средствами пожаротушения | % | 60 | 90 | 90 | 100% |
| 4 | Совершенствование системы подготовки населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (работа уголков по гражданской защите, изготовление памяток) | % | 50 | 100 | 100 | 100% |
| Развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах | | | | | | |
| 5 | Исключение случаев нарушения правил поведения на водных объектах, гибели людей | % | 0 | 100 | 100 | 100% |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
| 6 | Обеспечение жизнеобеспечения эвакуированного населения | % | 40 | 70 | 40 | 57% |
| 4. Развитие и совершенствование системы оповещения населения | | | | | | |
| 7 | Своевременное и гарантированное оповещение населения в зоне возникновения ЧС (приобретение ручной сирены) | шт. | 3 | 5 | 5 | 100% |

ИТОГО процент исполнения (100% \* 5 +31% + 57%)/7= 84%

Качественная характеристика Муниципальной программы СРЕДНЕ ЭФФЕКТИВНАЯ