Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности  на территории  Лоховского муниципального образования на 2017 - 2019 годы»

в целом за 2017 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение количества пожаров, смягчение тяжести последствий от пожаров, по размеру экономического ущерба | % | 100 | 100,0 | 1 | 0 |
| 2 | недопущения гибели и травматизма людей | % | 100 | 100 | 1 | 0 |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 2 | 0 |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых   значений показателей муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О=100,0+100,0/2=100,0

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=1,0+1,0/2=1,0

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

,

БФ (объем фактических расходов на реализацию мероприятий МП) - 69,5 тыс.руб.

БП (объем планируемых расходов на реализацию мероприятий МП) - 107,5 тыс.руб.

ФО = 107,5 /69,5 =0,6

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что в 2017 году муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности  на территории  Лоховского муниципального образования на 2017 - 2019 годы»

имеет  высокий уровень эффективности.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение пожарной безопасности  на территории  Лоховского муниципального образования на 2017 - 2019 годы

(наименование муниципальной программы)

на «1» января 2018 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| 1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, усиление противопожарной защиты населенных пунктов на территории Лоховского муниципального образования, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 107,5 | 69,5 | -38 | 107,5 | 69,5 | -38 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 48,0 | 10,0 | -38,0 | 48,0 | 10,0 | -38,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 59,5 | 59,5 | 0 | 59,5 | 59,5 | 0 |  |
| 1.1. | Организация работы по пропаганде противопожарной безопасности среди населения (изготовление памяток) | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| 1.2 | Установка звуковой сигнализации в д. Табук | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 32,0 | 00,0 | -32,0 | 32,0 | 0,0 | -32,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 32,0 | 00,0 | -32,0 | 32,0 | 0,0 | -32,0 | с собственником здания (Парфеновским сельпо) не достигнуты договоренности по установке сигнализации. |
| 1.3 | Обслуживание и ремонт звуковой сигнализации | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 6,0 | 0,0 | -6,0 | 6,0 | 0,0 | -6,0 | сигнализации из строя не выходили |
|  |  | бюджет поселения |  | 6,0 | 0,0 | -6,0 | 6,0 | 0,0 | -6,0 |  |
| 1.4. | Выполнение пожарной полосы (опашка) | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 |  |
| 1.5 | Создание резерва ГМС на пожароопасный период весна, осень ( мотопомпы) | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 4,0 | 4,0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 4,0 | 4,0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 |  |
| 1.6 | Оплата стимулирующих выплат членам ДПД, ДПК, привлекаемых к устранению пожаров | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| 1.7 | Приобретение двух автономных извещателей GSM модуль | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 |  |

Ответственный исполнитель                                                                          ___________________ (В.В. Россова)