## Приложение 1

# Мероприятия и финансирование муниципальной программы                                                                                                                                                                                      по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений                                                                                                                                                                      за 2017 года

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховской районном муниципальном образовании на 2017 -2019 годы» |
| --- |
| Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы/подпрограммы Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования |
| Сведения о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | Местный бюджет на 2017 год (тыс. руб.) | Прочие источники на 2017 год (тыс. руб.) | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 2017 года |
|  |  |  | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ через реализацию информационно - пропагандистской кампании. |
|  | Публикация в средствах массовой информации статей, пропагандирующих здоровый образ жизни, освещающих профилактические мероприятия на территории муниципального образования | 0,0 | ежемесячно | ежемесячно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Публикации в газете «Моё село, край Черемховский»: - №2 (616) от 12.01.2017 г. «Молодежь района – в числе победителей», «Студзима – это здорово»; - №3 (617) от 26.01.2017 г. «Район открыл лыжный сезон», «Мы за здоровое будущее»; - № 6 (620) от 16.02.2017 г. «Лыжня России», «Памяти тренера», «Серебро» в футболе», «К победе – бегом марш»; -№ 10 (624) от 16.03.2017 г. «Я рисую безопасность», «Беседа о профилактики наркомании», «Хоккей – и в валенках хоккей», «Дружба по соседству», «Ветер надежд», «Противодействие на всех уровнях»; - № 11 (625) от 23.03.2017 г. «День баскетбола в Бельске», «Районный школьный волейбол», «Дружеские матчи», «Футбольные кеды на смену лыжам и конькам», «Комендантский час на летнее время», «Мое будущее- стратегия успеха»; - № 12 (626) от 30.03.2017 г. «Успехи самбистов из Михайловки», «В финале – девочки», «Бронзовый финал», «Ночной рейд», «Жизнь прекрасна»; - № 13 (627) от 6.04.2017 г. «Позиция – быть достойными молодыми», «Турнир в честь весенних каникул», «Футбольная встреча после зимы», «Блеснули интеллектом». - №25 (639) от 29.06.2017 «Уничтожение дикорастущей конопли»; «Квест Здоровье в Новостройке». - №40 (654) от 12.10.2017 г. «Очередной день профилактики», «С молодежью «Pro – жизнь»; - №42 (656) от 26.10.2017 г. «Анонимная анкета»; - №43 (657) от 02.11.2017 г. «В рамках профилактики» и др. За 2017 было опубликовано 42 статьи в районной газете «Мое село, край Черемховский». Информация о проведенных мероприятиях так же освещается в социальной сети (одноклассники): https://ok.ru/group/53072198762702/topic/67761118754254, https://ok.ru/group/53072198762702/topic/67747426842062, https://ok.ru/group/53072198762702/topic/67706700150222, https://ok.ru/group/53072198762702/topic/67703391696334, https://ok.ru/group/53072198762702/topic/67677395531214, https://ok.ru/group/53072198762702/topic/67565034124750 и многое другое. |
|  | Создание, распространение печатных материалов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | 25,0 | постоянно | постоянно | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | Распространены: - браслеты с горячей линии по проблемам наркомании - 240 шт. - листовки «Родители! Внимание!»-235 шт. - листовки «Скажи наркотикам НЕТ!»- 300 шт. - буклеты «Памятка для родителей»- 200 шт. |
|  | Демонстрация видеороликов, видеофильмов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Продемонстрированы были такие видеоролики: «Сумей сказать нет», «Курение», «Выбираю жизнь», «Алкоголь и алкогольная зависимость», «Полуфабрикаты смерти», «Точка не возврата», «Героин. Ветер с юга», «Афганский будильник», «Последний номер», «За здоровый образ жизни», «Реклама которую не покажут по ТВ», «Тайна табачного дыма» с целью профилактики социально-негативных явлений в школах. |
| 2 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании в Черемховском районном муниципальном образовании. |
|  | Проведение семинаров, тренингов, лекций, конференций среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Организовано 33 тренинга (с. Новогромово, с. Верхний Булай, с Онот, с. Парфеново, р.п. Михайловка, с. Голуметь, с. Зерновое, с. Узкий Луг, с. Бельск, д. Балухарь, с. Тальники) на темы: «О вредных привычках в шутку и в серьез», «Выбери здоровье», «Профилактика зависимостей, наркомания», «Плюсы и минусы отказа от предложения попробовать наркотические средства и психотропные вещества», «Наркотики и общество», «Зависимость от наркотиков», «Нужно ли легализовать наркотики», охват составил 387 чел. Проведено 15 бесед (с. Новогромово с. Зерновое, с. Голуметь, п. Михайловка, с. Парфеново, с. Узкий Луг, с. Бельск) на темы: «Дай свое обещание в борьбе со СПИДом», «Что вы знаете об…», «Поговорим о табаке», охват составил 182 чел. Проведено 9 кинолекторий (с.Алехино, с. Новогромово, с. В. Булай, п. Михайловка с. Узкий Луг), охват составил 249 чел. Проведено 6 флеш-моба (с. Новогромово, с. Алехино, с. Парфеново), охват 102 чел. Проведено 6 викторины (с. Алехино, с. Узкий Луг, с. Зерновое), охват составил 109 чел. Проведено 2 круглых стола (с. В. Булай) охват составил 65 чел. Фестиваль молодых семей «Тепло наших сердец» д. Мотово охват составил 19 чел. Проведена 6 лекций на тему: «О вредных привычках в шутку и в серьез» (с. В. Булай, с. Новогромово, с. Парфеново, д. Балухарь, с. Зерновое) охват составил 117 чел. Спортивное мероприятие «Скажи спорту, Да!» с. Узкий Луг, охват составил 18 чел. Спортивно-развлекательная эстафета «Все лучшее детям» с. Новогромово, охват составил 25 чел. Игровая программа- викторина «АБВГДейка» с. Узкий Луг, охват составил 35 чел. Районо - спортивный марафон «Семейные старты» с. Парфеново, охват составил 15 чел. |
|  | Проведение акций, направленных на профилактику наркомании и других социально-негативных явлений среди населения | 30,0 | ежеквартально | ежеквартально | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - | - | - | За 2017 год было проведено 8 акций единого действия с охватом 410 человек: 1) «Моя позиция – стратегия успеха, на базе общеобразовательного учреждения с. Саянское (приняли участие молодежь с. Голуметь, с. Н. Иреть, с. Тунгуска, с. Саянское), охват составил 100 чел. Акция прошла совместно со специалистами, КДН и ЗП, педагогами психологами ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутска, ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония» г. Черемхово». В конце акции проходили спортивно-развлекательные мероприятия с надувным оборудованием. В конце акции участники получали, раздаточный материал, буклеты по пропаганде здорового образа жизни и браслеты с телефонами горячей линии. 2) Районная информационная акция «Должен знать!», посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа прошло в МКОУ СОШ с. Бельск. 3) Акция «Выходи играть во двор» прошло в селе Парфеново. 4) Молодежный фестиваль «Pro-жизнь» с. Новостройка. Цель: профилактика ВИЧ-Спид, употребления ПАВ. В рамках фестиваля проведены «Квест Здоровья», исследования на диагностическом комплексе «Лира-100», экспресс – тестирование на ВИЧ-СПИД. Партнеры акции: ОГБУЗ «Иркутский областной Центр СПИД», ЧерМОО «Российский Красный Крест», НБФ «Новая жизнь». 5) Акция «День здоровья» с. Рысево. 6) Молодежный фестиваль «Pro-жизнь» п. Михайловка. 7) Акция «День трезвости» с.Парфеново, охват составил 20 чел. 8) Молодежно-спортивная акция «Спортик! Тортик и Альбом!», охват 51 чел. |
|  | Проведение мероприятий для родителей, направленных на предупреждение наркомании и других социально-негативных явлений среди несовершеннолетних | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Проведено 11 лекций (с. Парфеново, с. Алехино, с. Новогромово, р.п. Михайловка, с.Онот,) на темы: «Курение и дети», «Что такое наркозависимость у детей и подростков», «Алкоголь и дети», «Наркомания и алкоголизм в детском и подростковом возрасте», «Семейные конфликты» с использованием ролевой игры Охват составил 160 чел. Беседа с родителями на тему «Что такое наркозависимость у детей и подростков» с. Балухарь, охват составил 25 чел. Консультация для родителей на тему «Алкоголь и дети» с. Тальники, охват составил 25 чел. Всего: 210 чел. |
|  | Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | На территории Черемховского районного муниципального образования ведется банк данных волонтеров, который насчитывает 130 чел. Организованы совместные профилактические мероприятия с детскими и молодежными общественными объединениями: молодежно-спортивным общественным движением Черемховского районного муниципального образования "Шаг вперед", общественной детско-юношеской гражданско-патриотической организацией Черемховского района "Выбор". Было проведено 9 тренингов на темы: «Добровольческое движение», «Критическое осмысление рекламы табачных изделий», «Активные методы проведения профилактической работы» Охват составил 97 чел. |
|  | Поддержка деятельности общественных наркопостов в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Наркопосты осуществляют деятельность на базе 21 общеобразовательной организации и организовывают следующие мероприятия: - акции; - классные часы; - встречи со специалистами; - дни здоровья, спортивные соревнования, эстафеты; - конкурсы рисунков, плакатов, проектов; - тестирование; - интеграции тем здоровья в учебные дисциплины. |
|  | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с детьми «группы риска» | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Беседы с детьми «группы риска» (с. Новогромово, с. Парфеново, р.п. Михайловка, с. Рысево, с.Голуметь, с. Онот, с. Алехино, с.Узкий Луг)- 18 индивидуальных занятий, с охватом 34 чел. и 9 тренингов с охватом 48 чел. на темы: «Мир без никотина», «Алкоголь и молодежь», «Подростковый алкоголизм», «Плюсы и минусы отказа от предложения попробовать наркотики». |
|  | Организация рейдов по соблюдению правил продажи алкогольной продукции несовершеннолетним | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 июня состоялся рейд «Алкоголь по контроль» совместно с субъектами профилактики в п. Михайловка, Рысево и Новогромово по контролю за исполнением законодательства, запрещающего продажу алкогольной продукции посещено 7 магазинов, составлен 1 протокол. |
|  | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | 0,0 | Июнь-август | Июнь-август | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | В летнее время проведено: 1) Акция «Выходи играть во двор» (МКОУ СОШ с. Парфеново), охват составил 14 чел. 2) Спортивно-развлекательные эстафеты «Веселые старты» (МКОУ СОШ с. Рысево), охват составил 20 чел. 3) Кинолекторий «Первая проба» (МКОУ СОШ с. Узкий Луг), охват составил 10 чел. 4) День «Непосед» (МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка), охват составил 25 чел. 5)Спортивно-развлекательные эстафеты «Веселые старты» (МКОУ СОШ с. Новогромово), охват составил 20 чел. 6) Кинолекторий на тему «За здоровый образ жизни» (МКОУ СОШ с. Бельск), охват составил 8 чел. 7)Спортивно-развлекательные эстафеты «Веселые старты» (МКОУ СОШ с. Узкий Луг), охват составил 15 чел. 8) Беседа на тему «О профилактике ВИЧ- инфекций» (МКОУ СОШ с. Парфеново), охват составил 10 чел. 9) Спортивно-развлекательные эстафеты «Веселые старты» (МКОУ СОШ с. Бельск), охват составил 20 чел. 10) Лекция «Алкоголь-это яд» (МКОУ СОШ с. Рысево), охват составил 10 чел. 11) Квест «Здоровье» (МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка), охват составил 20 чел. Охват составил 172 человека. |
|  | Санитарно-просветительная работа медицинских работников среди населения с целью профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Фельдшер-нарколог ОГБУЗ «Михайловская больница» проводит индивидуальные беседы с подростками, участвует в родительских собраниях и профилактических мероприятиях. За II квартал 2017 года консультантом реабилитационного центра «Воля» проконсультировано около 3 человека на базе ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая больница». Отправлено в реабилитационный центр «Воля» на реабилитацию 1 пациент. |
|  | Участие в областных конкурсах программ, социально-значимых проектов с привлечением общественных объединений | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Участие в областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, и других социально- негативных явлений |
|  | Участие специалистов в областных конференциях, семинарах по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Региональный специалист ОГКУ «ЦПН» принял участие и поделилась опытом в работе по профилактики наркомании и других социально негативных явлений на конференции «Будущее – это МЫ» в г. Черемхово. 13-14 апреля 2017 года - участие в семинаре для специалистов профилактики наркомании и секретарей антинаркотической комиссии г. Иркутска. 04-07 сентября 2017 года пройдены курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной профессиональной программе «Формирование социальной компетентности обучающихся: профилактика отклоняющегося поведения» |
| 3 | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди несовершеннолетних. |
|  | Проведение консультаций для родителей по вопросу проведения тестирования обучающихся, в целях выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Проведены консультации для родителей по вопросу проведения тестирования обучающихся, в целях выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в 21 общеобразовательной организации. |
|  | Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на выявление уровня наркотизации | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Предусмотрено на 2018 г. |
|  | Организация мероприятий (медицинский осмотр) на предмет употребления наркотических средств среди обучающихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи | 0,0 | В течение года | В течение года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Разработан порядок организации мероприятий (медицинский осмотр) на предмет употребления наркотических средств среди обучающихся общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи. |
|  | Приобретение диагностического прибора «Лира-100» и экспресс - тестов, с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ | 277,4 | 2 квартал | 2 квартал | 24,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | В декабре 2017 года приобретено 102 экспресс – теста, с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ |
| 4 | Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области. |
|  | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию | 0,0 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию проводит ОГБУЗ «Черемховская психиатрическая больница». |
| 5 | Предотвращение вовлечения населения муниципального образования в употребление и распространение наркотических веществ каннабисной группы. |
|  | Проведение мониторинга по выявлению территорий с дикорастущей коноплёй | 0,0 | 2 квартал | 2 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | По результатам мониторинга очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Черемховского районного муниципального образования выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли общей площадью 44 га.. |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на уничтожение очагов дикорастущей конопли | 0,0 | 2,3 квартал | 2,3 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | В Черемховском районном МО выявлено с начала года 53,76 га. Обработано «Факел ВР» - 44 га, уничтожено механическим способом (вспашка) – 9,76. |
| 6 | Прогнозирование развития наркоситуации на территории Черемховского районного муниципального образования, анализ деятельности в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. |
|  | Формирование электронной системы мониторинга наркоситуации и банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Черемховском районном муниципальном образовании | 0,0 | ежеквартально | ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Формирование электронной системы мониторинга наркоситуации и банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Черемховском районном муниципальном образовании осуществляется ежеквартально. |
|  | Формирование ежегодного паспорта наркоситуации в Черемховском районном муниципальном образовании | 0,0 | ежеквартально | ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Формируется ежегодный паспорт наркоситуации в Черемховском районном муниципальном образовании за 2017 год. |
|  | Организация социологических опросов по определению уровня распространения, употребления наркотических и психотропных веществ | 0,0 | ежеквартально | ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Региональным специалистом ОГКУ «ЦПН» на базе МКОУ СОШ с.Саянское проведен социологический опрос среди учащихся «Как вы относитесь к проблеме наркомании», в котором приняло участие 100 чел. Цель опроса: проверить уровень знаний о проблеме наркомании на территориях. |
| Итого: |  | 332,4 |  |  | 64,0 | 44,0 | 44,0 | - | - | - |  |
| Руководитель: | И.о. начальника отдела молодежной политики и спорта | О.Н. Добрачева |
| Подготовил: тел. (839546) 5-51-83, e-mail: politika56@mail.ru | Региональный специалист по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | А.А. Хабирова |
| Дата заполнения: |  | 10.01.2018 года. |