РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Черемховское районное муниципальное образование**

**Администрация**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2014 № 768

г. Черемхово

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Черемховского районного**

**муниципального образования**

**от 10.10.2013 № 659 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Безопасность**

**образовательных организаций на 2014-2016 годы»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 05.08.2013 № 491, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 10.10.2013 № 659 **«**Об утверждении муниципальной программы «Безопасность образовательных организаций на 2014-2016 годы» (с изменениями от 28.02.2014 № 109, от 28.04.2014 № 262, от 05.06.2014 № 349, от 22.08.2014 № 524, от 17.09.2014 № 581, от 12.11.2014

№ 699) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы»;

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации от 10.10.2013 № 659 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность образовательных организаций на 2014-2016 годы» (с изменениями от 28.02.2014 № 109, от 28.04.2014 № 262, от 05.06.2014

№ 349, от 22.08.2014 № 524, от 17.09.2014 № 581, от 12.11.2014 № 699)

о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Е.В. Беляеву.

Мэр района В.Л. Побойкин

Г.С. Александрова

5-52-05

Приложение

к постановлению

администрации Черемховского

районного муниципального

образования

от 26.11.2014 № 768

Муниципальная программа

«Безопасность образовательных организаций на 2014-2017 годы»

Черемховский район

2014

1. Паспорт муниципальной программы

«Безопасность образовательных организаций на 2014-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа "Безопасность образовательных организаций на 2014 - 2017 годы" (далее - Программа). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», закон Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области». |
| Куратор программы | Заместитель Мэра по социальным вопросам. |
| Основные Разработчики Программы (структурные подразделения администрации) | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования. |
| Исполнители программных мероприятий | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования, образовательные организации. |
| Цель Программы | Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в образовательных организациях, защиты жизни и здоровья детей, сокращения материального ущерба, наносимого пожарами. |
| Задачи Программы | - создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма детей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами;  - снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 – 2017 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 4772,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1369,1 тыс. руб.; 2015 год – 1200,0 тыс. руб.;  2016 год - 950,0 тыс. руб.;  2017 год – 1253,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. Снижение гибели и травматизма за счет снижения пожарных рисков и проведения аварийно-спасательных работ; 2. Сокращение прямого материального ущерба от пожаров, потерь от компенсационных, восстановительных и иных расходов; 3.Предотвращение риска гибели и травмирования детей за счет оснащения  образовательных организаций с большим пребыванием людей первичными средствами спасения и пожаротушения, а также установки и монтажа автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Безопасность образовательных организаций - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного характера.

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»; законодательные и иные нормативные акты Иркутской области, принятые в пределах компетенции в данной сфере; международные договоры и соглашения, заключенные или признанные Российской Федерацией.

Безопасность образовательной организации включает все виды безопасности и, в первую очередь, пожарную безопасность.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных организаций и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращение и ликвидация.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства органов исполнительной власти, остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности объектов образования являются:

- невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий;

- неукомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения;

4

- неисправность источников противопожарного водоснабжения.

Очевидно, что обеспечение противопожарной безопасности образовательных организаций является приоритетным. Эта проблема является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Кроме того, при невыполнении противопожарных мероприятий государственная противопожарная служба не выдает положительного заключения о пригодности зданий и помещений для осуществления образовательной деятельности, что влечет за собой прекращение действия лицензии, выдачи аттестатов.

3. Основные цели и задачи программы

Основная цель программы:

Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в образовательных организациях, защиты жизни и здоровья детей, сокращения материального ущерба, наносимого пожарами.

Основные задачи программы:

- создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма детей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами;

- снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами.

4

4. Перечень мероприятий программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Дополнительная информация, характеризующая мероприятие | | | | Срок реализации мероприя  тий Программы | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия Программы |
|
|
|
| Финансовые средства, всего | | В том числе | |
| МБ | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в образовательных организациях, защиты жизни и здоровья детей, сокращение материального ущерба | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по цели 1 |  | | | 2014-2017 годы, в т.ч. | | 4772,1 | | 4772,1 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | 1369,1 | | 1369,1 | | |
| СОШ | | 848,1 | | 848,1 | | |
| ДОУ | | 408,1 | | 408,1 | | |
| ДОД | | 112,9 | | 112,9 | | |
| ***2015 год*** | | 1200 | | 1200 | | |
| СОШ | | 654,7 | | 654,7 | | |
| ДОУ  5 | | 498,1 | | 498,1 | | |
| ДОД | | 47,2 | | 47,2 | | |
| ***2016 год*** | | 950 | | 950 | | |
| СОШ | | 544,7 | | 544,7 | | |
| ДОУ | | 368,1 | | 368,1 | | |
| ДОД | | 37,2 | | 37,2 | | |
| ***2017год*** | | 1253 | | 1253 | | |
| СОШ | | 777,7 | | 777,7 | | |
| ДОУ | | 445,3 | | 445,3 | | |
| ДОД | | 30 | | 30 | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма детей ри чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 1.1. |  | | 2014-2017 годы, в т.ч. | | | 3727,2 | | 3727,2 | | отдел образования, образовательные организации | |
| ***2014 год*** | | | 1100,4 | | 1100,4 | |
| СОШ | | | 657,1 | | 657,1 | |
| ДОУ | | | 408,1 | | 408,1 | |
| ДОД | | | 35,2 | | 35,2 | |
| ***2015 год*** | | | 950 | | 950 | |
| СОШ | | | 544,7 | | 544,7 | |
| ДОУ | | | 368,1 | | 368,1 | |
| ДОД | | | 37,2 | | 37,2 | |
| ***2016 год*** | | | 950 | | 950 | |
| СОШ | | | 544,7 | | 544,7 | |
| ДОУ | | | 368,1 | | 368,1 | |
| ДОД | | | 37,2 | | 37,2 | |
| ***2017год*** | | | 726,8 | | 726,8 | |
| СОШ | | | 329,1 | | 329,1 | |
| ДОУ | | | 367,7 | | 367,7 | |
| ДОД | | | 30 | | 30 | |
| 1.1.1. | Приобретение огнетушителей | образовательные организации | | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **52,3** | | 52,3 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017год*** | | | 52,3 | | 52,3 | | |
| СОШ | | | 27,1 | | 27,1 | | |
| ДОУ | | | 18,2 | | 18,2 | | |
| ДОД | | | 7 | | 7 | | |
| 1.1.2. | Перезарядка огнетушителей | образовательные организации | | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **162,1** | | 162,1 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***1,7*** | | 1,7 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 1,7 | | 1,7 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***42,7*** | | 42,7 | | |
| СОШ | | | 22 | | 22 | | |
| ДОУ | | | 18,7 | | 18,7 | | |
| ДОД | | | 2 | | 2 | | |
| ***2016 год*** | | | ***42,7*** | | 42,7 | | |
| СОШ | | | 22 | | 22 | | |
| ДОУ | | | 18,7 | | 18,7 | | |
| ДОД | | | 2 | | 2 | | |
| ***2017 год*** | | | 75 | | 75 | | |
| СОШ | | | 40 | | 40 | | |
| ДОУ | | | 30 | | 30 | | |
| ДОД | | | 5 | | 5 | | |
| 1.1.3. | Приобретение дверей в электрощитовые | образовательные организации | | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **52** | | 52 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 52 | | 52 | | |
| СОШ | | | 37 | | 37 | | |
| ДОУ | | | 15 | | 15 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.4. | Приобретение пожарных кранов | образовательные организации | | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **35** | | 35 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 35 | | 35 | | |
| СОШ | | | 27 | | 27 | | |
| ДОУ | | | 8 | | 8 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.5. | Изготовление плана эвакуации | образовательные организации | | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **17,5** | | 17,5 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***5*** | | 5 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 5 | | 5 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 12,5 | | 12,5 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 12,5 | | 12,5 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.6. | Техническое обслуживание ОПС | образовательные организации | | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **3358,3** | | 3358,3 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***1093,7*** | | 1093,7 | | |
| СОШ | | | 657,1 | | 657,1 | | |
| ДОУ | | | 401,4 | | 401,4 | | |
| ДОД | | | 35,2 | | 35,2 | | |
| ***2015 год*** | | | ***907,3*** | | 907,3 | | |
| СОШ | | | 522,7 | | 522,7 | | |
| ДОУ | | | 349,4 | | 349,4 | | |
| ДОД | | | 35,2 | | 35,2 | | |
| ***2016 год*** | | | ***907,3*** | | 907,3 | | |
| СОШ | | | 522,7 | | 522,7 | | |
| ДОУ | | | 349,4 | | 349,4 | | |
| ДОД | | | 35,2 | | 35,2 | | |
| ***2017 год*** | | | 450 | | 450 | | |
| СОШ | | | 198 | | 198 | | |
| ДОУ | | | 234 | | 234 | | |
| ДОД | | | 18 | | 18 | | |
| 1.1.7. | Замеры сопротивления изоляции (1р. в 3года) | образовательные организации | | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **50** | | 50 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 50 | | 50 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 50 | | 50 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| **1.2.** | Задача 1.2. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 1.2 | |  | 2014-2017 годы, в т.ч. | | | 1044,9 | | 1044,9 | | отдел образования, образовательные организации | |
| ***2014 год*** | | | 268,7 | | 268,7 | |
| СОШ | | | 191 | | 191 | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | |
| ДОД | | | 77,7 | | 77,7 | |
| ***2015 год*** | | | 250 | | 250 | |
| СОШ | | | 110 | | 110 | |
| ДОУ | | | 130 | | 130 | |
| ДОД | | | 10 | | 10 | |
| ***2016 год*** | | | 0 | | 0 | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | |
| ***2017год*** | | | 526,2 | | 526,2 | |
| СОШ | | | 448,6 | | 448,6 | |
| ДОУ | | | 77,6 | | 77,6 | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | |
| 1.2.1. | Установка системы ОПС и прямая связь с пожарной частью | | образовательные организации | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **339,8** | | 339,8 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***89,8*** | | 89,8 | | |
| СОШ | | | 23,7 | | 23,7 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 66,1 | | 66,1 | | |
| ***2015 год*** | | | ***250*** | | 250 | | |
| СОШ | | | 110 | | 110 | | |
| ДОУ | | | 130 | | 130 | | |
| ДОД | | | 10 | | 10 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 0 | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.2. | Пропитка огнезащитная | | образовательные организации | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **128,9** | | 128,9 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***33,9*** | | 33,9 | | |
| СОШ | | | 22,3 | | 22,3 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 11,6 | | 11,6 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 95 | | 95 | | |
| СОШ | | | 95 | | 95 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.3. | Приобретение межэтажных дверей | | образовательные организации | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **102** | | 102 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***85*** | | 85 | | |
| СОШ | | | 85 | | 85 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 17 | | 17 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 17 | | 17 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.4. | Установка доводчиков и уплотнителей в притворах | | образовательные организации | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **10,6** | | 10,6 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 10,6 | | 10,6 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 10,6 | | 10,6 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.5. | Накопительная емкость для воды | | образовательные организации | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **150** | | 150 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 го*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2015 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2016 год*** | | | ***0*** | | 0 | | |
| СОШ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОУ | | | 0 | | 0 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| ***2017 год*** | | | 150 | | 150 | | |
| СОШ | | | 100 | | 100 | | |
| ДОУ | | | 50 | | 50 | | |
| ДОД | | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.6. | Проведение инструментальных исследований по компьютерным классам | | образовательные организации | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | **313,6** | | 313,6 | | | отдел образования, образовательные организации |
| 2014 год | | | 60 | | 60 | | |
| 2015 год | | | 0 | | 0 | | |
| 2016 год | | | 0 | | 0 | | |
| 2017 год | | | 253,6 | | 253,6 | | |
|  | Всего по Программе | | образовательные организации | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | | ***4772,1*** | | 4772,1 | | | отдел образования, образовательные организации |
| ***2014 год*** | | | ***1369,1*** | | 1369,1 | | |
| СОШ | | | 848,1 | | 848,1 | | |
| ДОУ | | | 408,1 | | 408,1 | | |
| ДОД | | | 112,9 | | 112,9 | | |
| ***2015 год*** | | | ***1200*** | | 1200 | | |
| СОШ | | | 654,7 | | 654,7 | | |
| ДОУ | | | 498,1 | | 498,1 | | |
| ДОД | | | 47,2 | | 47,2 | | |
| ***2016 год*** | | | ***950*** | | 950 | | |
| СОШ | | | ***544,7*** | | 544,7 | | |
| ДОУ | | | ***368,1*** | | 368,1 | | |
| ДОД | | | ***37,2*** | | 37,2 | | |
| ***2017 год*** | | | ***1253*** | | 1253 | | |
| СОШ | | | ***777,7*** | | 777,7 | | |
| ДОУ | | | ***445,3*** | | 445,3 | | |
| ДОД | | | ***30*** | | 30 | | |

5. Механизм реализации программы

11

Управление реализацией программы осуществляется отделом образования администрации Черемховского районного образования, который:

- формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий программы в районный бюджет на соответствующий финансовый год;

- в установленном порядке разрабатывает документы, направленные на реализацию отдельных мероприятий;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;

- осуществляет организацию и координацию работы по реализации программы, взаимодействие с исполнителями мероприятий в установленном порядке на основе совместных решений.

Мониторинг эффективности выполнения программы осуществляется во взаимодействии отдела образования администрации Черемховского районного муниципального образования и руководителей образовательных учреждений.

6. Оценка эффективности реализации программы

Обеспечение защиты жизни и здоровья обучающихся и работников образовательных организаций района от пожаров, снижение числа пожаров соответствует приоритетам и задачам стратегических и программных документов социально-экономического развития Иркутской области.

Программные мероприятия ориентированы на приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства объектов образования района, а также на устранение замечаний Государственного пожарного надзора.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы отражены в таблице 2.

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

7. Планируемые показатели

эффективности реализации программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | | | | 2015 год | | | | | 2016 год | | | | | | 2017 год | | | | | |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Плано  вое значение целевого индика  тора, показателя результативности | | Эффек  тивно  сть (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3) | | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плано  вое значение целевого индика  тора, показателя результативности | | Эффек  тивность (гр. 8= гр. 7 / гр. 6) | | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плано  вое значение целевого индика  тора, показателя результативности | | Эффек  тивность (гр. 11= гр. 10 / гр. 9) | | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | Плано  вое значение целевого индика  тора, показателя результативности | Эффек  тивно  сть (гр. 14= гр. 13 / гр. 12) | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | 14 | | |
| 1. | Цель 1. Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в образовательных организациях, защиты жизни и здоровья детей, сокращение материального ущерба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма детей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Приобретение огнетушителей | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 16 | | 0,0 | | | 52,3 | | 16 | 0,3 | | |
|
| 1.1.2. | Перезарядка огнетушителей | | 1,7 | 300 | | 176,5 | | 42,7 | 300 | | 7,0 | | 42,7 | 300 | | 7,0 | | | 75 | | 300 | 4,0 | | |
| 1.1.3. | Приобретение дверей в электрощитовые | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 3 | | 0,0 | | | 52 | | 3 | 0,1 | | |
| 1.1.4. | Приобретение пожарных кранов | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 27 | | 0,0 | | | 35 | | 27 | 0,8 | | |
| 1.1.5. | Изготовление плана эвакуации | | 5 | 10 | | 2,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 10 | | 0,0 | | | 12,5 | | 10 | 0,8 | | |
| 1.1.6. | Техническое обслуживание ОПС | | 1093,7 | **50** | | 0,0 | | 907,3 | 50 | | 0,1 | | 907,3 | 50 | | 0,1 | | | 450 | | 50 | 0,1 | | |
| 1.1.7. | Замеры сопротивления изоляции (1р. в 3 года) | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 3 | | 0,0 | | | 50 | | 3 | 0,1 | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Установка системы ОПС | | 89,8 | 1 | | 0,0 | | 250 | 50 | | 0,2 | | 0 | 0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | 0,0 | | |
| 1.2.2. | Пропитка огнезащитная | | 33,9 | 4 | | 0,1 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | | 95 | | 2 | 0,0 | | |
| 1.2.3. | Приобретение межэтажных дверей | | 85 | 2 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | | 17 | | 2 | 0,1 | | |
| 1.2.4. | Установка доводчиков и уплотнителей в притворах | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | | 10,6 | | 40 | 3,8 | | |
| 1.2.5. | Накопительная емкость для воды |  | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | | 150 | | 1 | 0,0 | | |
| 1.2.6. | Проведение инструментальных исследований по компьютерным классам | | 60 | 317 | | 5,3 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 317 | | 0,0 | | | 253,6 | | 317 | 1,3 | | |

И. о. начальника отдела образования Г.С. Александрова