Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы  «Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы» в целом за 2016 год

1. Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле:

| № п.п. | Показатель результативности | Ед.изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение ожидаемого результата реализации МП (Ф) | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации МП (О) | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи | Чел. | 100 | 100 | 1 | - |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию творческого потенциала молодежи | Шт. | 12 | 10 | 0,8 | Не проводились областные конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» и слет патриотических организаций |
| 3 | Удельный вес молодежи, принявшей участие в мероприятиях | % | 75 | 75 | 1 | - |
| 4 | Организация мероприятий направленных на участие молодежи в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении, активизация участия молодежи в развитии деловой активности | Ед. | 12 | 10 | 0,8 | Отмена мероприятий районного уровня |
| 5 | Разработка и реализация социальных проектов | Чел. | 12 | 14 | 0,8 | + 2 |
| 6 | Проведение мероприятий патриотической направленности | Ед. | 20 | 17 | 0,9 | Отмена мероприятий районного уровня |
| 7 | Предоставление молодежи профориентационных услуг | Чел. | 2800 | 2000 | 0,7 | В связи с отсутствием в муниципальном образовании ставки специалиста по профориентации |
| 8 | Количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, семинарах, всеобучах, конференциях | семей | 100 | 100 | 1 | - |
| 9 | Численность молодежи, получившей поддержку, находясь в трудной жизненной ситуации | Чел. | 100 | 110 | 1,1 | + 10 |
| 10 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, организованных при технической и методической поддержке | Ед. | 44 | 44 | 1 | - |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации МП за отчетный период | 9,1 | - |
| Уровень достигнутых результатов реализации МП в целом (УО) | 0,9 | - |

УО = 9,1/ 10 = 0,9

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

,

О = (100/100) + (10/12) +(75/75)+ (10/12) +(14/12) +(17/20) + (2000 /2800) +(100/100)+(110/100) + (44/44) = 9,1

3. Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:    ,

ФО = 103000,0 /103000,0 = 1

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что муниципальная программа «Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы»  имеет  средний уровень эффективности.

Отчет о ходе муниципальной  программы

«Молодежная политика в Черемховском районном

муниципальном образовании на 2014-2017 годы» на 1 января 2017 года

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный период | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |  |
|  | Муниципальная программа «Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы» | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 103 000,0 | 103 000,0 |  | 617 886,9 | 617 886,9 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 76 000,0 | 76 000,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 28 000,0 | 28 000,0 |  | 209 733,9 | 209 733,9 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 75 000,0 | 75 000,0 |  | 332 153,0 | 332 153,0 |  |  |
| 1. | Задача 1. Выявление и поддержка талантливой молодежи, реализация творческого потенциала молодежи | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 168 081,0 | 168 081,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 76 000,0 | 76 000,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 92 081,0 | 92 081,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Ведение банка данных талантливой молодежи | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 1.2. | Районный фестиваль команд КВН | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 0,0 | 0,0 |  | 11 840,50 | 11 840,50 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 11 840,50 | 11 840,50 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Организация районных дискотек, концертов, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов. | Всего | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 50 240,50 | 50 240,50 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 50 240,50 | 50 240,50 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Организация и проведение муниципальных этапов областных конкурсов | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Содействие участию представителей талантливой молодежи в областных межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 106 000,00 | 106 000,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 76 000,0 | 76 000,0 |  |  |
|  | Направление талантливой молодежи во Всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок» | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Представление к награждению представителей талантливой молодежи, работников сферы молодежной политики, руководителей детских и молодежных общественных объединений за достижения в сфере реализации государственной молодежной политики | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
| 2 | Задача 2. Подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении, активизация участия молодежи в развитии деловой активности | Всего рублей | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 274 896,1 | 274 896,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 44 948,10 | 44 948,10 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 75 000,0 | 75 000,0 |  | 229 948,0 | 229 948,0 |  |  |
| 2.1. | Организация учебно-методических семинаров, конкурсов для лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Районный конкурс социальных проектов | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 195 000,0 | 195 000,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 75 000,0 | 75 000,0 |  | 195 000,0 | 195 000,0 |  |  |
| 2.3. | Районный молодежный слет | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 63 972,80 | 63 972,80 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 29 024,80 | 29 024,80 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 34948,0 | 34948,0 |  |  |
| 2.4. | Содействие участию молодежи в областных межрегиональных, всероссийских, конференциях, форумах, конкурсах | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация и проведение на территории муниципального образования областной выездной акции «Молодежь Прибайкалья» | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 15 923,30 | 15 923,30 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 15 923,30 | 15 923,30 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Задача 3. Создание условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 13 000,00 | 13 000,00 |  | 129 409,80 | 129 409,80 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 13 000,00 | 13 000,00 |  | 37 704,80 | 37 704,80 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 91 705,00 | 91 705,00 |  |  |
| 3.1. | Организация районных и участие в областных этапах военно-спортивных игр «Зарница», «Орлёнок» | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы (победные дни) России, памятным датам в истории Отечества, знаменательным датам в истории родного края, юбилейным датам знаменитых земляков | Всего рублей | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 16 476,2 | 16 476,2 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 4 736,20 | 4 736,20 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 11740,00 | 11740,00 |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение на территории Черем-ховского районного муниципального обра-зования Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Участие в областных конкурсах, фестивалях, смотрах, акциях патриотической направленности | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 27575,0 | 27575,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 27575,0 | 27575,0 |  |  |
|  | Проведение районной акции «День призывника» | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 52 458,60 | 52 458,60 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 19 968,6 | 19 968,6 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 32490,0 | 32490,0 |  |  |
|  | Районный чемпионат по пейнтболу среди рабо-тающей и учащейся молодежи | Всего | Отдел молодежной политики и спорта АЧРМО | 13 000,0 | 13 000,0 |  | 32 900,00 | 32 900,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 13 000,0 | 13 000,0 |  | 13 000,0 | 13 000,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 19 900,0 | 19 900,0 |  |  |
| 4 | Задача 4. Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Организация экскурсий молодежи на предприятия Иркутской области | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Распространение среди молодежи актуальной информации о рынках труда, образовательных услуг через средства массовой информации, информационные мероприятия: выставки, встречи, лектории, фестивали, раздаточную и методическую информационную продукцию | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Проведение мониторинга профессиональных предпочтений, профессионального образования, трудовой занятости молодежи | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Организация и проведение практических обучающих профориентационных мероприятий с молодежью: тренинги, семинары, круглые столы | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Организация участия психологов, педагогов, профориентологов, специалистов по работе с молодежью в областных конкурсах, семинарах, конференциях | Без финансирования | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Задача 5. Содействие развитию института семьи и традиционных ценностей | Всего | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 10 500,0 | 10 500,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 10 500,0 | 10 500,0 |  |  |
|  | Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия областных фестивалях, конкурсах, семинарах | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Международного дня семьи, Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья, Дня защиты детей | Всего | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО | 0,0 | 0,0 |  | 10 500,0 | 10 500,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 10 500,0 | 10 500,0 |  |  |
|  | Организация и проведение родительского всеобуча | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Участие специалистов в областной научно-практической конференции по вопросам профилактики семейного неблагополучия | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Задача 6. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | Всего | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО | 5000,00 | 5000,00 |  | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5000,00 | 5000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Районная молодежная акция «Молодежь! Мечтай! Стремись! Создавай!» | Всего | Отдел молодежной политики и спорта, отдел образования АЧРМО | 5000,00 | 5000,00 |  | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5000,00 | 5000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Благотворительный марафон «Молодежь делает добро» | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Участие в областных, фестивалях, выставках, конкурсах | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с программой |  |
|  | Задача 7. Организационное, техническое и методическое обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Организационное, техническое обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населения о реализации молодежной политики | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие специалистов, работающих с молодежью, в обучающих семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела молодежной политики и спорта                                                                                      Т.А. Глущенко

Согласовано:

Начальник финансового управления                                                                                                               Ю.Н. Гайдук

Аналитическая записка

1.1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы:

Количественными результатами исполнения муниципальной программы «Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы» (далее – Программа) являются:

1. Количество мероприятий, направленных на реализацию творческого потенциала молодежи – 10 из планируемых 12, т.к. не были проведены два мероприятия областного уровня.

2. Удельный вес молодежи, принявшей участие в мероприятиях в 2016 году, составил 75%.

3. Количество мероприятий, направленных на участие молодежи в общественно-политической жизни составило 10, однако охват молодежи, принявшей участие в мероприятиях остался на прежнем количественном уровне, и не отразился на качественном исполнении программы.

4. Количество социальных проектов, направленных на досуг и занятость молодежи в 2016 году – 14 проектов.

5. Количество мероприятий патриотической направленности составило 17, однако охват молодежи, принявшей участие в мероприятиях остался на прежнем количественном уровне, и не отразился на качественном исполнении программы.

6. Количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, семинарах, всеобучах, конференциях составило 92 семьи.

7. Количество молодежи, которой были предоставлены профориентационные услуги – 2000 человек.

8. Поддержка 100 молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ежегодно.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию

В связи с отсутствием в районе специалиста по профориентации, указанные услуги предоставлялись не в полном объеме. Не смотря на неполный объем исполнения запланированных мероприятий, участие молодежи в общественно-политической жизни и патриотической направленности остался на прежнем количественном уровне, и не отразился на качественном исполнении программы.

3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом

Изменение общего количества запланированных мероприятий, направленных на участие молодежи в общественно-политической жизни и мероприятий по патриотическому воспитанию не было внесено в таблицу показателей эффективности муниципальной программы, в связи с этим в таблице  №1 Приложения № 4 к Порядку разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526, отражены мероприятия, не вошедшие в муниципальную программу отдела молодежной политики и спорта и в план работы министерства по молодежной политике Иркутской области.

4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению

В ходе реализации возникали проблемы в связи с отменой мероприятий областного уровня. При отмене мероприятий районного уровня, они заменялись иными формами работы с молодежью, не указанными в программе, что позволило сохранить уровень участия молодежи в мероприятия.