Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2016 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По задаче 1 Приобретение методической литературы (пособие) и дидактических игр для учащихся образовательных и дошкольных образовательных учреждений» | ед. | 26 | 26 | 1 | 0 |
| 2 | По задаче 2 Проведение районных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в дошкольных учреждениях Приключение светофора | ед. | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 1 | 0 |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых   значений показателей муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О=30/30=1,0

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=1,0+1,0/2=1,0

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

,

ФО=37,35/37,35=1,0.

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районе на 2016-2020 годы» имеет высокий уровень эффективности.

Расчет уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) оформляется согласно таблице 1.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ ЧРМО, утвержденному постановлением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 17.12.2015 № 526

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районе на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

на «1» января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| Муниципальная программа | Всего за счет местного бюджета |  | 37,35 | 37,35 | 0 | 0 | 01 | 0 |  |
| 1. | Задача программы «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | местный бюджет | УЖКХ АЧРМО | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие программы «Приобретение методической литературы (пособие) и дидактических игр для учащихся образовательных и дошкольных образовательных учреждений» | Всего за счет местного бюджета |  | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Задача программы «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | Всего за счет местного бюджета | УЖКХ АЧРМО | 11,35 | 11,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Мероприятие программы «Проведение районных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в дошкольных учреждениях Приключение светофора» | Местный бюджет | УЖКХ АЧРМО | 11,35 | 11,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Ответственный исполнитель                                                                          ___________________ (М.В. Обтовка)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления                                                             ___________________ ( Ю.Н. Гайдук)

Аналитическая записка

1.1. Качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы

Качественными результатами исполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы» (далее – Программа) являются:

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- снижение показателей аварийности.

Для количественного измерения достигнутых результатов исполнения данной Программы использованы следующие показатели результативности, измеряемые в количестве  единиц приобретенной методической литературы и количестве единиц проведенных мероприятий:

- количество приобретенной методической литературы (пособие)  и дидактических игр для учащихся образовательных и дошкольных образовательных учреждений»  -  26 за 2016 год;

- количество проведенных районных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях (конкурсы, фестивали  отрядов юных инспекторов  движения «Безопасное колесо», в дошкольных учреждениях  «Приключение светофора»  - 4 за 2016 год.

Количество приобретенной методической литературы (пособие)  и дидактических игр для учащихся образовательных и дошкольных образовательных учреждений, количество проведенных районных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях (конкурсы, фестивали  отрядов юных инспекторов  движения «Безопасное колесо», в дошкольных учреждениях  «Приключение светофора» в 2016 году соответствует запланированному количеству  в этот период, поэтому исполнение программы составляет 100 % . Использовано на данные цели в 2016 году денежных средств в размере запланированных 37,35 тыс.рублей.

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию

Запланированные мероприятия Программы реализованы полностью.

3. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы на реализацию муниципальной программы в целом

В связи с исполнением Программы в полном объёме вышеуказанный анализ не проводился

4. Анализ возникающих проблем и предложения по их устранению

Проблем в реализации мероприятий не возникало.