Календарный график

разработки стратегии социально-экономического развития Онотского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Период | Ответственный |
| 1. | Обсуждение и утверждение плана работы рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития Онотского муниципального образования | 10.09.2018 | Рабочая группа |
| 2. | Сбор аналитической информации о современном состоянии, тенденции и проблемах развития поселения | 10.10.2018 | Администрация Онотского МО Хозяйствующие субъекты на территории поселения |
| 3. | Обсуждение конкурентных преимуществ, проблем и перспектив развития поселения на сходах | 18.10.2018 | Администрация Онотского МО |
| 4. | Создание редакционной рабочей группы, подготовка текста проекта стратегии социально-экономического развития Онотского муниципального образования | 26.10.2018 | Администрация Онотского МО |
| 5. | Общественное обсуждение стратегий и плана мероприятий по реализации стратегии | 31.10.2018 | Администрация Онотского МО Рабочая группа |
| 6. | Подготовка информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения | 01.11.2018 | Администрация Онотского МО Рабочая группа |
| 7. | Общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического Онотского муниципального образования | 02.11.2018 | Администрация Онотского МО |
| 8. | Внесение проекта стратегии социально-экономического развития Голуметского муниципального образования на рассмотрение Думы | Декабрь 2018 | Администрация Онотского МО  Рабочая группа |