Таблица № 1

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и

услуг «дорожной карты» в Онотском муниципальном образовании

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (2016-2030 годы) | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ |
| 1 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН, от общей численности объектов | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 2 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей численности зданий | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 3 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общей численности зданий | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 4 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности зданий | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 5 | Доля административных зданий, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности зданий | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ |
| 1 | Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве учреждений  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 2. | Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов с нарушениями умственного развития в общем количестве учреждений  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 3. | Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках в общем количестве учреждений  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 4. | Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других МГН в общем количестве учреждений  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 5. | Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов с нарушением зрения в общем количестве учреждений  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |
| 6. | Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов с нарушением слуха в общем количестве учреждений  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Онотского МО |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в Онотского муниципальном образовании

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации (годы) | Ожидаемый результат |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов административных зданий, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |
| 1 | Оснащение территорий административных зданий в соответствии с требованиями по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Оборудование специальных парковочных мест для автомобиля МГН. Установка специального знака | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2016-2030годы | Приведение территорий, прилегающих к зданиям, в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| 2 | Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, тамбур) | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2018-2030 годы | Приведение зданий в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| 3 | Оборудование путей движения внутри здания (приобретение, установка раздвижных пандусов, установка поручней) | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2018-2030 годы | Приведение зданий в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| 4 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений (расширение дверных проемов, установка дверей, приобретение поручней, крючков для костылей) | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2018-2030 годы  | Приведение зданий в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Установка кнопки вызова сотрудника | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2018-2030 годы | Обеспечение сопровождения инвалидов |
| 2 | Установка звуковых и зрительных сигналов, световых табло | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2017-2030 годы | Обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов по зданию |
| 4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |
| 1 | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, адаптация крылец, устранения уклонов и перепадов высот на путях следования) | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2018-2030 годы | Повышение уровня доступности объектов культуры Приведение состояния зданий и прилежащих к ним территорий в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |
| 2 | Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, тамбур) | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2017-2030 годы |
| 3 | Оборудование путей движения внутри здания (приобретение и установка, раздвижных телескопических пандусов, информационных световых табло, рекреационной площадки для отдыха, приобретение и установка поручней, противоскользящих систем) | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2017-2030 годы |
| 4 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений (приобретение и установка поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах: туалетная комната, гардеробная) | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | Администрация Онотского МО | 2018-2030 годы |
| Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Установка звуковых и зрительных сигналов | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете  | Администрация Онотского МО | 2018-2020 годы | Достижение в полном объеме запланированных показателей к 2030 году |
| 2 | Приобретение специализированной мебели | Решение Думы Онотского муниципального образования о бюджете | 2017-2030 годы |