Проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Узколугском муниципальном образовании на 2017 – 2019 годы», действовавшей на территории Узколугского муниципального образования в 2019 году:

Таблица № 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Узколугском муниципальном образовании на 2017 – 2019 годы», в целом за 2019 год

| № п/п | Показатель результа­тивности | Ед.изм. | Плановое значение показателя результатив-ности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативно-сти (Ф) за от­четный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Устройство противопожарных минерализированных полос  | шт. | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2 | Приобретение автономных резервных источников электроснабжения для водонапорных башен, используемых для заправки водой пожарной техники в с. Узкий Луг | шт. | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 3 | Приобретение звуковой системы оповещения о пожаре в с. Узкий Луг, д. Худорожкина, заимка Нижняя Иреть | шт. | 3 | 3 | 1 | Отклонений нет |
| 4 | Приобретение мотопомпы | шт. | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 1 | Отклонений нет |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 | Отклонений нет |

Таблица № 2

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

|  | **УО ≥ 1** | 0,7 ≤ УО < 1 | 0,5 ≤ УО < 0,7 | УО < 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ФО ≥ 1** | **Высокая эффек­тивность** | Средняя эффек­тивность | Низкая эффек­тивность | Муниципальная программа не­эффективная, необходим пе­ресмотр муни­ципальной про­граммы\* |
| 0,7 ≤ ФО < 1 | Высокая эффек­тивность | Высокая эффек­тивность | Средняя эффек­тивность | Низкая эффек­тивность |
| ФО < 0,7 | Высокая эффек­тивность, необ­ходим пересмотр финансового обеспечения муниципальной программы\* | Средняя эффек­тивность, необ­ходима коррек­тировка муни­ципальной про­граммы\* | Низкая эффек­тивность, необ­ходима коррек­тировка муни­ципальной про­граммы\* | Муниципальная программа не­эффективная, необходим пе­ресмотр муни­ципальной про­граммы\* |

Таблица № 3

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации | Ответствен­ный исполнитель муниципальной программы | Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) | Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы (ФО) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| за отчетный год | за предыдущий год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности в Узколугском муниципальном образовании на 2017 – 2019 годы» | 2017 – 2019 годы | Администрация Узколугского МО | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Истечение срока реализации программы. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности будут осуществляться в рамках программы «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Узколугского муниципального образования в 2020-2022 годах» |