РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район Иркутская область

Зерновское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2016 № 119

с. Зерновое

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

Зерновского муниципального

образования

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь статьями 6, 32, 43 Устава Зерновского муниципального образования, администрация Зерновского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Зерновского муниципального образования, утвержденные решением Думы Зерновского муниципального образования от 30.09.2013 № 45.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Зерновского муниципального образования (прилагается).

3. Главному специалисту администрации Зерновского муниципального образования (Е.Ю. Ворошиловой) опубликовать настоящее постановление в издании «Зерновской вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cher.irkobl.ru в разделе «Поселения района», в подразделе «Зерновское сельское поселение» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Зерновского муниципального образования Т.Г. Чернышева.

Глава Зерновского

муниципального образования						Т.Г. Чернышева

Приложение

к постановлению администрации

Зерновского

муниципального образования

от 07.12.2016 № 119

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Зерновского муниципального образования

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие Главой решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня поступления предложений | Глава Зерновского муниципального образования |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня принятия о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Глава Зерновского муниципального образования |
| 3. | Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки комиссией | 30 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Зерновского муниципального образования |
| 4. | Принятие решения Главой Зерновского муниципального образования о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с учетом рекомендаций комиссии | В течение 30 дней | Глава Зерновского муниципального образования |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Глава Зерновского муниципального образования | В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Глава Зерновского муниципального образования | Глава Зерновского муниципального образования |
| 6. | Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Зерновского муниципального образования | Не менее 2 и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Зерновского муниципального образования | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Зерновского муниципального образования |
| 7. | Обеспечение внесения изменений по вопросам изменения границ территориальных зон и изменения градостроительных регламентов в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Зерновского муниципального образования с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе Зерновского муниципального образования | В течение 10 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Зерновского муниципального образования |
| 8. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Зерновского муниципального образования в Думу Зерновского муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Зерновского муниципального образования | Глава Зерновского муниципального образования |