РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район Иркутская область

Зерновского муниципальное образование

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.08.2015  № 74

с. Зерновое

Об оказании содействия избирательным

комиссиям в реализации их полномочий

при подготовке и проведении досрочных

выборов Губернатора Иркутской области

13 сентября 2015 года на территории

Зерновского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Законом Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», руководствуясь статьями 32,43 Устава Зерновского муниципального образования, администрация Зерновского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать на период подготовки и проведения  досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года  рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Иркутской области.

2. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года (приложение № 2).

4. Специалисту администрации Зерновского муниципального образования Ворошиловой Е.Ю. опубликовать настоящее постановление в издании «Зерновской вестник» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru в разделе «поселения района» в подразделе Зерновского муниципального образования.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Зерновского муниципального образования Т.Г. Черныщеву

ГлаваЗерновского

муниципального образования                                                  Т.Г. Чернышева

Приложение № 1

к постановлению администрации Зерновского муниципального образования

от 17.08.2015  № 74

Состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года

| Чернышева Тамара Георгиевна | - глава Зерновского муниципального образования, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Салькова Елена Ивановна | - специалист администрации Зерновского МО, заместитель председателя рабочей группы; |
| Ворошилова Елена Юрьевна | - специалист администрации Зерновского МО, секретарь рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |
| Соскина Наталья Григорьевна | - депутат Думы Зерновского МО |
| Гилева Нина Николаевна | - член Общественного совета |
| Туркина Галина Михайловна | - депутат Думы Черемховского районного муниципального образования |
| Собкалова Галина Ивановна | - заведующая МКДОУ с. Зерновое |
| Федорович Елена Михайловна | - директор МКОУ СОШ с. Зерновое |
| Евдокимов Петр Александрович | - директор ОПХ Петровское |
| Пашковская Нина Владимировна | - депутат Думы Зерновского МО, индивидуальный предприниматель |
| Федоренко Татьяна Михайловна | -индивидуальный предприниматель |
| Туркина Ирина Яковлевна | -индивидуальный предприниматель |
| Перфильева Валентина Викторовна | - депутат Думы Зерновского МО |

Приложение № 2

к постановлению администрации Зерновского муниципального образования

от 17.08.2015 № 74

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

| № № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Органы и должностные лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| --- | --- | --- | --- |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1. | Обработка предварительных списков избирателей | Не позднее 20 августа 2015 года | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 2. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 15 Закона) | С 02.09.2015 | УИК |
| 3. | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей (ч. 11 ст. 13 Закона) | Не позднее 12.09.2015 | УИК |
| 4. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК (ч. 12 ст. 13 Закона) | Не позднее 12.09.2015 | Председатель и секретарь УИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 5. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 53 Закона) | Не позднее 13.08.2015 | Администрация Зерновского муниципального образования по предложению ТИК |
| 6. | Предоставление на безвозмездной основе помещения для голосования в распоряжение участковых избирательных комиссий | В соответствии с Законодательством Российской Федерации | Администрация Зерновского муниципального образования |
| МЕРОПРИЯТИЯПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ |
| 7. | Проведение мероприятий по замене паспортов «старого образца» | до 05.09.2015 | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 8. | Мероприятия по снятию с регистрационного учета граждан, не проживающих долгое время на территории Зерновского МО |  | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 9. | Составление списков жителей по улицам в каждом населенном пункте | до 01.09.23015 | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 10 | Проведение расширенного Совет по вопросам проведения Выборов 13 сентября | 20.08.2015 | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 11. | Контроль за прохождением технического осмотра автомобилей, задействованных в проведении Выборов 13 сентября 2015 | до 24.08.2015 | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 12. | Закрепление агитаторов по территориям | до 01.09.2015 | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 13. | Контроль за готовностью помещений для голосования (АПС) | до 01.09.2015 | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 14. | Собрание коллективов учреждений и организаций, расположенных на территории Зерновского МО | до 12.09.2015 | Руководители учреждений и организаций |
| 15. | Социальная автолавка |  | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 16. | Предложения по кандидатурам в наблюдатели | до 25.09.2015 | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 17. | Обход населенных пунктов Зерновского МО специалистами администрации по вопросам явки на избирательные участки. | до 12.09.2015 | Администрация Зерновского муниципального образования |
| 18. | Проведение культурно- досуговых мероприятий в день Выборов 13 сентября 2015 г. |  | Администрация Зерновского муниципального образования, учреждения МКУК «КДЦ Зерновского СП» |
| 19. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в УИК (ч. 1 ст. 66 Закона) | С 02.09.2015 по 12.09.2015 | УИК |
| 20. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 67 Закона) | Не позднее 10.09.2015 | УИК |
| МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ |
| 21. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 67 Закона) | 13.09.2015 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 22. | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 71 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 23. | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 6 ст. 25 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования (ч. 27 ст. 71 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |